## від 16.09.2020 № 110

Про проведення міського турніру з пауерліфтингу

На виконання міської цільової Програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2020 рік, затвердженої рішенням вісімдесят четвертої сесії сьомого скликання від 04 грудня 2019 року № 172, згідно положення про проведення відкритого турніру з пауерліфтингу та окремих вправ, пам’яті майстра спорту міжнародного класу, почесного громадянина              м. Малина Валерія Мельника, з метою пропаганди серед молоді пауерліфтингу:

1. Провести 26 вересня 2020 року у дитячо – юнацькій спортивній школі відкритий турнір з пауерліфтингу. Початок змагань о 10.00 год.

2. Затвердити склад організаційного комітету по проведенню відкритого  турніру з пауерліфтингу (додаток 1).

3. Затвердити план підготовки відкритого турніру з пауерліфтингу (додаток 2).

4. Фінансовому управлінню виконкому міської ради (Тетяні БОРИСЕНКО) виділити кошти по КПКВК 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту» у сумі 10115 , 00 грн. згідно бюджетних призначень.

5. Управлінню освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання (Валентині ЗАРОВНІЙ) забезпечити перерахування коштів у сумі 9415, 00 грн. та виплату у  сумі 700,00 грн. згідно кошторису витрат (додаток 3).

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Світлану СИВКО.

Міський голова                                                                       Олексій ШОСТАК

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 16.09.2020 № 110

Склад організаційного комітету

по проведенню відкритого турніру з пауерліфтингу та окремих вправ, пам’яті майстра спорту міжнародного класу, почесного громадянина

м. Малина Валерія Мельника

Леся СНІЦАРЕНКО – голова організаційного комітету, заступник міського

голови.

Валентина ЗАРОВНА –  секретар організаційного комітету, начальник

управління освіти, молоді, спорту та  національно –

патріотичного виховання виконавчого комітету

Малинської міської ради.

Володимир ВОЛУЙКО –  директор Малинської дитячо – юнацької

спортивної школи.

Антоніна ГЛУЩЕНКО –  начальник відділу з організаційної роботи та по

зв’язках з громадськістю виконавчого комітету

Малинської міської ради.

Інна КОВАЛЬЧУК     –  начальник відділу молоді, спорту та національно –

патріотичного виховання управління освіти, молоді,

спорту та національно – патріотичного виховання.

Валентин СЕРБІН    –  голова громадської ради (за згодою).

Керуюча справами виконавчого комітету                                   Світлана Сивко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 16.09.2020 № 110

План

підготовки до проведення відкритого турніру з  пауерліфтингу та окремих вправ, пам’яті майстра спорту міжнародного класу, почесного громадянина м. Малина Валерія Мельника (26.09.2020)

| № н/з | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розміщення інформації про проведення відкритого турніру з паурліфтингу та окремих вправ, пам’яті майстра спорту міжнародного класу, почесного громадянина м. Малина Валерія Мельника | до 10 вересня | Відділ організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету Малинської міської ради (Глущенко А.В.) |
| 2 | Написання сценарію свята, підготовка художніх номерів (підготовка танцювальних номерів хореографічними колективами) | до 15 вересня | Відділ молоді, спорту та національно – патріотичного виховання управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (Ковальчук І.В.), відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради (Журович О.А.) |
| 3 | Підготовка листів : - щодо присутності представників правоохоронних органів - щодо забезпечення присутності медичного працівника та швидкої допомоги під час проведення турніру | до 21 вересня | Відділ організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету Малинської міської ради (Глущенко А.В.) |
| 4 | Забезпечення озвучення під час проведення турніру | до 22 вересня | Малинська ДЮСШ (Волуйко В.В.) |
| 5 | Вирішення питання оплати призів для нагородження призерів турніру | до 18 вересня | Відділ молоді, спорту та національно – патріотичного вихованняуправління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання (Ковальчук І.В.) |

Керуюча справами виконавчого комітету                                      Світлана СИВКО

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 16.09.2019 № 110

Кошторис витрат

на оплату проїду, призів та харчування суддів

місто Малин

26  вересня 2020 року

Оплата автотранспорту – 5000,00 грн. коп.

Оплата харчування суддів  – 10 чол. х 70 грн. 00 коп. = 700, 00 грн.

Придбання  нагород –  4415, 00 грн.

Всього: 10115,00 грн.

Керуюча справами виконавчого комітету                             Світлана СИВКО