5. Напрямки діяльності та заходи Програми.

| Заходи | Термін виконання (рік) | Відповідальні Виконавці | Джерело фінансування | Прогнозований обсяг коштів (грн.) | У тому числі за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |
| 1. Затвердити міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз, передбачити виділення цільових коштів на реалізацію її заходів. | 2017 | ВОЗ | Обласний та мі-ський бюджети Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом |  |  |  |  |
| 2. Забезпечити своєчасне подання заявки на постачання протитуберкульозних пре-паратів, їх розподіл та використання. | 2018-2020 | ММРТМО | Обласний бюджет |  |  |  |  |
| 3. Проводити навчання лікарів, середніх медичних працівників шляхом обміну досвідом на обласному рівні з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. | 2018-2020 | ММРТМО КНП «МЦПМСД» ММР |  |  |  |  |  |
| 4. Придбати дезінфікуючі засоби, витрат-ні матеріали для туберкульозного кабіне-ту лікарні та кабінету забору мокроти та харкотиння ЦПМСД. | 2018-2020 | ВОЗ ММРТМО КНП «МЦПМСД» ММР | Міський бюджет Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 5. Придбати холодильник для кабінету забору мокроти ЦПМСД для зберігання та транспортування мокрот та харкоти-ння. | 2018-2020 | ВОЗ КНП «МЦПМСД» ММР | Міський бюджет Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
| 6. Придбати рентген-плівку для жителів міста в разі відсутності коштів медичної субвенції та власних надходжень ММРТМО. | 2018-2020 | ВОЗ | Міський бюджет Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 7. Сприяти формування в хворих прихи-льності до безперервного лікування на амбулаторному етапі лікування. | 2018-2020 | ММРТМО КНП «МЦПМСД» ММР | Не потребує ко-штів |  |  |  |  |
| 8. Забезпечити розповсюдження серед населення міста інформаційних матеріа-лів та соціальної реклами профілактики та лікування ТБ/ВІЛ-інфекції. | 2018-2020 | ММРТМО КНП «МЦПМСД» ММР Громадські органі-зації | Не потребує ко-штів |  |  |  |  |
| 9. Передбачити фінансування для при-дбання пального для транспортування до закладів третинного рівня медичної допомоги хворих на туберкульоз чи з підозрою на хворобу з міста. | 2018-2020 | ВОЗ ММРТМО КНП «МЦПМСД» ММР | Обласний та мі-ський бюджети Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом | 78 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| 10. Передбачити фінансування для при-дбання туберкуліну для щорічного про-ведення туберкулінодіагностики дітям міста. | 2018-2020 | ВОЗ | Обласний та мі-ський бюджети Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом | 630 652,0 | 210 212,0 | 210 220,0 | 210 220,0 |
| 11. Передбачити фінансування для при-дбання вакцини БЦЖ дітям міста в разі відсутності постачання за кошти з Державного бюджету. | 2018-2020 | ВОЗ ММРТМО КНП «МЦПМСД» ММР | Обласний та мі-ський бюджети Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом | В разі по-треби | - | - | - |
| 12. Передбачити фінансування для при-дбання комп’ютерної та оргтехніки, про-грамного забезпечення для створення міського комп’ютерного реєстру хворих на туберкульоз. | 2018-2020 | ВОЗ ММРТМО КНП «МЦПМСД» ММР | Обласний та мі-ський бюджети Інші джерела, не заборонені чин-ним законодавс-твом | 13 000,0 | 10 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | РАЗОМ | 806 652,0 | 281 212,0 | 262 720,0 | 262 720,0 |

Секретар міської ради	                        О.М. Гордієнко