МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

## м. Малин

## 7 вересня 2023_ №  148

Про організацію та проведення заходів

з нагоди відзначення

Дня міста Малина-2023

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», рішення 6-ї сесії Малинської міської ради шостого скликання від 25 березня 2011 р. «Про відзначення Дня міста»,                    а також з метою підняття патріотичного руху громадян та відзначення Дня міста Малина-2023:

1. Затвердити програму заходів з нагоди відзначення  Дня міста Малина-2023

(додається).

2. Затвердити план підготовки та організації заходів з нагоди відзначення  Дня міста Малина-2023 (додається).

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Малинської міської ради, комунальним установам та підприємствам забезпечити виконання плану заходів із урахуванням вимог законодавства щодо воєнного стану.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови  Віталія Лукашенка.

Міський голова  	                                                                    Олександр СИТАЙЛО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№            від                         .

Програма заходів з нагоди відзначення  Дня міста Малина-2023

(16.09.2023)

10.00  – обласні зональні змагання з міні-футболу серед ветеранів 50 + (футбольне поле зі штучним покриттям біля Малинського ліцею №1)

10.00 –  велопробіг «Вулицями рідного міста»  (маршрут: Соборна площа  - вул. Винниченка – вул. Українських повстанців – вул. Грушевського – Соборна площа)

15.00 – тематичні локації від закладів культури, закладів позашкільної освіти                    із проведенням майстер-класів для дітей та презентацією гуртків  (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

15.00 – проведення шахматного турніру (міський парк культури та відпочинку                            ім. М.М. Миклухо-Маклая);

15.00 – робота локації «Табір живої історії» (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

15.30 – розважальна програма для дітей від ЦДЮТ  (за участі  хореографічного колективу «Біджис»)

19.00 - показ фільму  під відкритим небом (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая).

Заступник міського голови                                                   Віталій ЛУКАШЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

№             від                        .

План підготовки заходів з нагоди відзначення

Дня міста  Малина-2023

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати відеовітання від міського голови для соціальних мереж. | до 14.09.2023 | В. Лукашенко, О. Журович, В. Ровнер |
| 2 | Підготувати в ЗМІ, міські веб-сайти та групи у соціальних мережах анонс про відзначення Дня міста | до 12.09.2023 | В. Лукашенко А. Глущенко Г. Сергієнко |
| 3 | Підготувати привітання від міського голови для ЗМІ та сторінок у соціальних мережах | до 12.09.2023 | В. Лукашенко А. Глущенко |
| 4 | Забезпечити можливість підключення музичної апаратури та локацій до електроживлення в міському парку культури та відпочинку | 16.09.2023 до 14:00 | В. Гвоздецький В. Сафранчук, |
| 5 | Забезпечити привітання батьків новонароджених дітей, що народилися в День міста (або напередодні) | до 16.09.2023 | В. Лукашенко, А. Глущенко Т. Семененко |
| 6 | Узгодити і забезпечити організаційні моменти участі у заходах з нагоди Дня Малина локації «Табір живої історії». | до 13.09.2023 | В. Лукашенко, О. Журович |
| 7 | Забезпечити виготовлення подяк учасникам велопробігу «Вулицями рідного міста!» та наявність сувенірних патріотичних прапорців | до 14.09.2023 | В. Лукашенко А. Глущенко Г. Сергієнко |
| 8 | Забезпечити виготовлення відзнак для вручення під час урочистого вітання міського голови (за окремим поданням) | до 14.09.2023 | В. Лукашенко А. Глущенко Г. Сергієнко |
| 9 | Забезпечити транспорт для перевезення необхідного інвентарю в міський парк культури та відпочинку для проведення дитячої розважальної програми від ЦДЮТ, а після завершення заходу – повернути назад. | 16.09.2023 | В. Лукашенко В. Коробейник |
| 10 | Підготувати листи щодо забезпечення громадського порядку та чергування медичних працівників під час святкових заходів | до 13.09.2023 | Г. Сергієнко |
| 11 | Підготувати вітальне слово міському голові до Дня міста | до 14.09.2023 | А. Глущенко |
| 12 | Забезпечити наявність стільців та столів для проведення майстер-класів у міському парку культури та відпочинку, організувати їх доставку до місця локації та після завершення заходу повернути назад до позашкільного навчального закладу | 16.09.2023 | В. Лукашенко В. Коробейник О. Бражник |
| 13 | Забезпечити належний благоустрій парку культури та відпочинку та забезпечити наявність достатньої кількості урн | до 16.09.2023 | В. Гвоздецький , В. Сафранчук |
| 14 | Забезпечити роботу фонтану | 16.09.2023 | В. Гвоздецький , В. Сафранчук |
| 15 | Забезпечити освітлення вулиць міста та парку культури і відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая | 16.09.2023 з 19.30 | В. Гвоздецький , Л. Поліновський, В. Сафранчук |
| 16 | Забезпечити технічний супровід показу фільму під відкритим небом | 16.09.2023 | В. Лукашенко О. Журович О. Мироненко (за згодою) |
| 17 | Забезпечити фотографування святкових заходів та висвітлення інформації на офіційних сторінках Малинської міської ради | 16.09.2023 | А. Глущенко Г. Сергієнко |

Заступник міського голови                                                     Віталій ЛУКАШЕНКО