

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

м. Малин

.

Про організацію та проведення заходів

з нагоди Дня міста Малина-2024

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», а також з метою формування патріотичної свідомості, любові та поваги до рідного міста, а також задля належного відзначення 21 вересня 2024 Дня міста Малина- 2024, керуючись рішенням 6-ї сесії міської ради шостого скликання від 25 березня 2011 р. «Про відзначення Дня міста»:

1. Затвердити Програму святкування Дня міста Малина-2024 (додаток 1).

2. Затвердити План організації та проведення заходів з нагоди Дня міста Малина-2024 (додаток 2).

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Малинської міської ради, комунальним установам та підприємствам забезпечити виконання плану заходів із урахуванням вимог законодавства щодо воєнного стану за рахунок і в межах видатків місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№ від .

**Програма святкування Дня міста Малина-2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20 вересня 2024 (актова зала Школи мистецтв)** | | |
| **17:00** | **–** | урочиста частина: вітання від міського голови, вручення відзнак, виконання Гімну Малина (наживо). |
| **21 вересня 2024 (площа Соборна)** | | |
| **10:00** | **–** | велопробіг по вулицях міста (за окремим маршрутом) |
| **21 вересня 2024 (міський парк культури та відпочинку)** | | |
| **13.00** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | робота локацій від бібліотечних установ, школи мистецтв та краєзнавчого музею:  книжкові виставки – інсталяції «Мій Малин славний, мій граде ясний»;  скринька побажань рідному місту;  виставка дитячих малюнків « Моє рідне місто- Малин»;  тематична жива фотозона та благодійний фотодень для збору коштів на ЗСУ «Фото рятує»;  краєзнавчий пазл «Славетні імена в історії міста»;  робота майстерки «Краєзнавча символіка руками дітей»; тематичні локації із проведенням майстер – класів.  інсталяція «Крісло бажань» (пропозиції для розвитку міста).  літературно-патріотичні читання «Із військового блокноту» (поезія про війну у виконанні місцевих поетів)  пізнавально – краєзнавчий квест для дітей «Мандрівка Малинщиною» |
| **14.00** | **–** | майстер-класи із виготовлення патріотичних оберегів, плетіння маскувальної сітки. |
| **з 14:00** | **–** | дитяча розважальна програма від ЦДЮТ:  показ туристичного спорядження та мотузковий парк; виставка «Краєвиди Малинщини»;  майстер- клас із виготовлення ляльки «Малуша»;  майстер-клас із виготовлення  патріотичного браслету;  спортивні розваги та змагання;  флешмоб від колективу «Біджиз» |
| **з 14.00 – 17:00** | **–** | музичний блок фольклорних колективів громади та сольних артистів, музичний квест на тему українських пісень |
| **16.00** | **–** | показ моделей судномодельного гуртка ЦНТТ (фонтан) |
| Впродовж дня працюватимуть атракціони та торгові точки зі смаколиками | | |

Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

№ від .

**План підготовки заходів з нагоди відзначення**

**Дня міста Малина-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Час проведення** | **Відповідальний** |
| 1 | Підготувати сценарні плани проведення урочистої частини та концерту до Дня міста. | до 16.09.2024 | В. Лукашенко,  О. Журович,  В. Ровнер |
| 2 | Підготувати листи щодо забезпечення громадського порядку та чергування медичного працівника під час святкових заходів | до 18.09.2024 | В. Лукашенко  А. Глущенко |
| 3 | Виготовити та розмістити афіші з програмою відзначення Дня міста на офіційному веб-сайті та групах у соціальних мережах | до 18.09.2024 | В. Лукашенко  А. Глущенко |
| 4 | Забезпечити роботу дитячих атракціонів, виїзної торгівлі, розміщення тематичних локацій у міському парку культури та відпочинку від місцевих підприємців, установ та громадських організацій громади | до 18.09.2024 | П. Іваненко  Н. Терещенко  А. Глущенко  О. Журович |
| 5 | Підготувати проєкт розпорядження міського голови по відзначенню, або нагородженню осіб- жителів громади з нагоди Дня міста. | до 18.09.2024 | В. Лукашенко  А. Глущенко |
| 6 | Підготувати відео привітання від міського голови для сторінок у соціальних мережах | до 19.09.2024 | В. Лукашенко  О. Журович,  В. Ровнер  А. Глущенко |
| 7 | Підготувати вітальне слово міському голові з нагоди Дня міста на урочисту частину | до 19.09.2024 | А. Глущенко |
| 8 | Забезпечити виготовлення відзнак для вручення нагородженим особам під час урочистої частини | до 19.09.2024 | А. Глущенко  Н. Терещенко |
| 9 | Забезпечити належний благоустрій парку культури та відпочинку та забезпечити наявність достатньої кількості урн | до 20.09.2024 | В. Гвоздецький  В. Сафранчук |
| 10 | Забезпечити транспорт для перевезення необхідного інвентарю в міський парк культури та відпочинку для проведення дитячої розважальної програми від ЦДЮТ, а після завершення заходу – повернути назад. | 21.09.2024  о 12.00 – в парк культури, о 18.00 – повернути до ЦДЮТ | В. Лукашенко  В. Коробейник |
| 11 | Забезпечити підвіз фольклорних колективів громади до парку культури та відпочинку для проведення концертної програми та назад до н.п. (за окремим списком) | 21.09.2024  до 14.00 – в парк, і по завершенню виступів -назад | В. Лукашенко  В. Коробейник |
| 12 | Забезпечити наявність стільців та столів для патріотичних виставок учасників свята у міському парку культури та відпочинку, організувати їх перевезення до місця локації та після завершення заходу повернути назад до навчального закладу  (15 столів та 32 стільці) | 21.09.2024  (з 12.00 до 18.00) | В. Лукашенко,  В. Коробейник |
| 13 | Забезпечити роботу фонтану | 21.09.2024  з 12.00 до 14.00 год.,  з 17.00 | В. Гвоздецький  В. Сафранчук |
| 14 | Встановити сцену та задній фон сцени (банер 8/3) | 21.09.2024 | В. Гвоздецький  С. Кириченко  В. Сафранчук |
| 15 | Забезпечення електроживлення для підключення музичної апаратури, атракціонів та торгових точок | 21.09.2024 | В. Гвоздецький  В. Сафранчук |
| 16 | Забезпечити фотографування святкових заходів та висвітлення інформації на офіційних сторінках Малинської міської ради | 21.09.2024 | А. Глущенко |

Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО