

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 05.08.2025 № 113

Про проведення заходів

до Дня молоді

На виконання «Програми підтримки, сприяння становленню, розвитку та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Малинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», затвердженої рішенням двадцятої сесії восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 553, з метою підтримки ініціативи молодіжних об'єднань і організацій, залучення молоді до активного та змістовного дозвілля, а також популяризацію молодіжних видів спорту через сприяння активному відпочинку, неформальному спілкування та залучення молоді до корисних ініціатив у громаді:

 1. Організувати та провести 8-9 серпня 2025 року на території Малинської міської територіальної громади заходи до Дня молоді з урахуванням безпекової ситуації.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки святкових заходів до Дня молоді (додаток 1).

3. Організаційному комітету розробити Програму відзначення Дня молоді (додаток 2) та Заходи по підготовці та відзначенню Дня молоді у Малинській міській територіальній громаді (додаток3).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

 Міський голова Олександр СИТАЙЛО

 Додаток 1

 до розпорядження міського голови

 від 05.08.2025 № 113

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

з відзначення Дня молоді

Віталій ЛУКАШЕНКО – заступник міського голови, голова оргкомітету.

 Члени оргкомітету:

Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ – заступник міського голови;

Ігор МАЛЕГУС – керуючий справами виконавчого комітету;

Віталій КОРОБЕЙНИК – начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання;

Любов КИРИЧЕНКО – начальник відділу молоді, спорту та національно-патріотичного виховання управління освіти;

Антоніна ГЛУЩЕНКО – головний спеціаліст з питань внутрішньої політики;

Олена ЖУРОВИЧ – начальник відділу культури;

Наталія ТЕРЕЩЕНКО – головний спеціаліст відділу містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій.

Ростислав ІСМАІЛОВ – представник TERITORIA COFFEE (за згодою).

Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО

 Додаток 2 до розпорядження міського голови

 від 05.08.2025 № 113

Програма відзначення Дня молоді

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ н/п** | **Назва заходу**  | **Дата та час проведення**  | **Місце проведення** | **Відповідальний** |
| 1. | Проведення відкритого чемпіонату Житомирської області серед дівчат з пляжного волейболу | 08.08.2025з 9.30 год. | Берег водосховища | Л. КириченкоВ. ВолуйкоВ. БойкоО. Журович |
| 2. | Проведення відкритого чемпіонату Житомирської області серед чоловіків з пляжного волейболу | 09 .08.2025з 9.30 год. | Берег водосховища | Л. КириченкоВ. ВолуйкоВ. БойкоО. Журович |
| 3. | Проведення футбольного турніру (слизький футбол) серед дитячих команд  | 09.08.2025з 15.00 год. | Берег водосховища | Л. КириченкоВ. Волуйко |
| 4. | Благодійні змагання на SAP – дошках | 09.08.2025з 13.00 год. | Берег водосховища | Л. КириченкоР. Ісмаілов (за згодою) |
| 5. | Розважальна програма для дітей та молоді від TERITORIA COFFEE | 09.08.2025 | Берег водосховища | Р. Ісмаілов (за згодою) |

Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 05.08.2025 № 113

**Заходи по підготовці та відзначенню Дня молоді**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № н/з |  Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Ознайомлення населення із планом заходів відзначення Дня молоді:офіційний сайт міської ради, сторінки і мережах Фейсбук та ІнстаграмВиготовлення афіши. | до 07.08.2025 | А. ГлущенкоВ. КоробейникЛ. КириченкоР. Ісмаілов (за згодою) |
| 2. | Прибирання території берегу водосховища (косіння, встановлення додаткових смітників та інш. | до 08.08.2025 | В. ГвоздецькийВ. Сафранчук С. Кириченко |
| 3. | Культивування грунту на території волейбольних площадок (берег водосховища) | до 08.08.2025 | В. ГвоздецькийВ. Сафранчук С. Кириченко |
| 4. | Забезпечення підвозу волейбольних стійок, столів, стільців, банеру і т.д.). | 08.08.2025 | В. Коробейник |
| 5. | Забезпечення резервним електроживленням (встановлення генератора, забезпечення пальним) | 09.08.2025 | В. ГвоздецькийС.КириченкоС.КарпенкоВ. Коробейник |
| 6. | Забезпечення музичного супроводу проведення спортивних заходів на березі водосховища(підвезення апаратури, переноски, стіл під апаратуру) | 08.08.- 09.08. 2025з 9.00 | О. Журович |
| 7. | Забезпечення ведучого відкриття та закриття волейбольних чемпіонатів | 08.08 та 09.08.2025 | О. Журович |
| 8. | Забезпечення суддівства змагань з волейболу та футболу.  | 08.08. – 09.08.2025  | Л. КириченкоВ. ВолуйкоВ. Бойко |
| 9. | Забезпечення нагородження переможців змагань цінними призами, оплата харчування суддівської колегії та всі інші витрати пов’язані з організацією та проведенням змагань (кубків, медалей, грамот та призів, виготовлення друкованої продукції тощо.) | 08.08.2025 | В. КоробейникЛ. Кириченко |
| 10. | Підготовка листів щодо присутності представників правоохоронних органів та медичного супроводу 08.08. та 09.08.2025 | до 06.08.2025 | Г. Сергієнко |
| 11. | Забезпечення фото та відео фіксації проведення заходу з подальшим висвітленням на офіційних сторінках міської ради | 08.08.- 09.08. 2025 | А. Глущенко |

Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО