УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

## від  21.05.2021 №  115

Про організацію та проведення

дитячого свята "Майбутнє – це ми"

Керуючись  п.20  ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування                    в Україні» з метою належної підготовки і відзначення на території Малинської міської територіальної громади дитячого свята "Майбутнє – це ми" до Дня захисту дітей, а також привернення уваги суспільства до проблем соціального захисту дітей, створення умов для їх інтелектуального, духовного та фізичного розвитку:

1. Організувати та провести 30 травня 2021 року (при умові діючих карантинних обмежень «жовтої» зони) в міському парку культури та відпочинку міста Малина дитяче свято «Майбутнє – це ми».

2. Затвердити План підготовки дитячого свята «Майбутнє – це ми»                          (додаток 1).

3. Затвердити Програму проведення дитячого свята «Майбутнє – це ми» (додаток 2).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова  	                                                                  Олександр СИТАЙЛО

Додаток

до розпорядження № 115

від 21.05.2021

План

підготовки дитячого свята «Майбутнє – це ми»

| №п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка Програми святкування, підготовка дитячої розважальної програми та конкурсів для учасників свята | до 25.05.2021 | А. Глущенко В. Коробейник |
| 2 | Забезпечення підбору музичних творів та організація музичного супроводу дитячого свята «Майбутнє – це ми» | 30.05.2021 (з 14:00 до завершення заходу) | О. Журович |
| 3 | Ознайомлення населення з Програмою дитячого свята «Майбутнє – це ми» | до 25.05.2021 | А. Глущенко |
| 4 | Виготовлення дизайну оголошень та розміщення їх в громадських місцях міста, розміщення публікацій на офіційних веб-сайті та сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» | до 25.05.2021 | А. Глущенко |
| 5 | Рекомендувати старостам сіл, селища Малинської міської територіальної громади організувати та провести в населених пунктах заходи до Дня заходу дітей. | до 25.05.2021 | В. Гвоздецький |
| 6 | Розробка та встановлення тематичних фотозон | до 30.05.2021 | О. Журович |
| 7 | Забезпечити фінансову підтримку проведення лотереї (придбання подарунків для учасників) | до 29.05.2021 | В. Коробейник |
| 8 | Запрошення громадських організацій, державних установ та соціальних закладів Малинської громади до участі у святкуванні Дня захисту дітей. | до 25.05.2021 | А. Глущенко Т. Семененко О. Журович |
| 9 | Забезпечити столи та стільці для розміщення учасників свята «Майбутнє – це ми», а також забезпечити їх повернення назад до приміщення. | до 12.00 30.05.2021 | В. Коробейник Л.МартиненкоВ. Сафранчук С. Кириченко |
| 10 | Забезпечення благоустрою центру міста (площа Соборна, вул. Кривенчука) та міського парку культури та відпочинку, а також забезпечення урн у достатній кількості | до 30.05.2021 | Л.МартиненкоС. Кириченко В. Сафранчук |
| 11 | Забезпечити можливість підключення музичної апаратури та торгівельних точок до мережі електроживлення | до 30.05.2021 | Л.МартиненкоВ. Сафранчук |
| 12 | Організація та забезпечення роботи виїзної торгівлі | до 30.05.2021 | С. Мартиненко |
| 13 | Організація та забезпечення роботи атракціонів для дітей | до 30.05.2021 | С. Мартиненко |
| 14 | Забезпечення підвозу музичної апаратури (в обидві сторони) | 30.05.2021 | О. Журович |
| 15 | Підготовка листів на міське відділення поліції та КНП «ЦНПМСД» про забезпечення чергування відповідальних працівників | до .05.2021 | А. Глущенко |
| 16 | Забезпечити роботу фонтану в міському парку культури та відпочинку | 30.05.2021 | Л.МартиненкоВ. Сафранчук |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради                                                Ірина КОПИЛО

Додаток 2

до розпорядження № 115

від 21.05.2021

Програма проведення дитячого свята «Майбутнє – це ми»

| № н/п | Назва заходу | Час проведення | Місце проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Робота фонтану. | з 13.00 год. | Парк культури та відпочинку | Л. Мартиненко КП «Екоресурс» В. Сафранчук |
| 2. | Робота атракціонів. | з 13.00 год. | Парк культури та відпочинку | С. Мартиненко |
| 3. | Робота виїзної торгівлі. | з 13.00 год. | Парк культури та відпочинку | С. Мартиненко |
| 4. | Торгівля домашньою випічкою, кап-кейками. | з 15.00 год. | Парк культури та відпочинку | Молодіжний актив |
| 5. | Робота виставок-продажів. | з 15.00 год. | Парк культури та відпочинку | Підприємці міста (за згодою) |
| 6. | Робота презентаційних локацій професій за участі установ та організацій громади | з 15.00 год. | Парк культури та відпочинку | Керівники (за згодою) |
| 7. | Проведення майстер-класів, лотереї, аукціону | з 15.00 год. | Парк культури та відпочинку | В. Коробейник Л. Штуль (за згодою) |
| 8. | Проведення шахового турніру для дітей | з 15.00 год. | Парк культури та відпочинку | В. Коробейник А. Буділовська (за згодою) |
| 9. | Дитяче свято «Територія дитинства» | 15.00-15.30 | Парк культури та відпочинку | В. Коробейник А. Буділовська (за згодою) |
| 10. | Привітання міського голови. | 15.30 год. | Парк культури та відпочинку | А. Глущенко |
| 11. | Квест-програма «Майбутнє – це ми» за участі установ, організацій громади | 15.30-17.30 | Парк культури та відпочинку | В. Коробейник Агенство «Бастет» А. Дядя (за згодою) |
| 12. | Святкова дитяча дискотека. | до 18.30 год. | Парк культури та відпочинку | О. Журович |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради                                                Ірина КОПИЛО