Додаток 1 до

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки,

захисту населення і території Малинської міської територіальної

громади від надзвичайних  ситуацій на 2021-2025 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки,

захисту населення і території  Малинської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Головні виконавці, розпорядники коштів | Джерела фінансування (державний, обласний, районний, міський інші) | Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |
| - Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Провести аналіз стану пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За результатами аналізу розробити місцеві, галузеві програми, спрямовані на підвищення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводити навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, працюючого та непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, підприємства, установи, організації | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучати навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області до функціонального навчання керівного складу суб'єктів господарювання та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та забезпечення методичного супроводу практичної підготовки, що проводяться суб'єктами господарювання для підготовки у сфері цивільного захисту. З метою спеціальної підготовки з пожежної безпеки залучати навчальний пункт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС України у Житомирській області |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, підприємства, установи, організації (за згодою) | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводити щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, Малинський МРВ УДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щороку розробляти та впроваджувати План виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Малинської ОТГ |  | 13 державна пожежно-рятувальна частина (м. Малин) Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щороку утворювати оперативні штаби з координації дій з гасіння пожеж на торфовищах, у лісах, здійснювати спільні розрахунки необхідної кількості сил та засобів для ліквідації осередків пожеж, недопущення нових |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, ДП « Малинське лісове господарство» (за згодою), ДП « Малинське лісове господарство» АПК (за згодою), 13 державна пожежно-рятувальна частина (м. Малин) Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного захисту житлових будинків та споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснювати вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будинків та споруд шляхом обробляння їх вогнезахисними засобами |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою) | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привести у робочий стан димові і вентиляційні канали та здійснювати їх подальше обслуговування |  | Виконавчий комітет Виконавчий комітет Малинської міської рада, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою) | Власні кошти підприємств, установ, організацій |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підтримувати в належному протипожежному стані підвальні приміщення, горища, сходові клітки житлових будинків, вживати заходів щодо їх закриття для обмеження доступу сторонніх осіб |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою) | Власні кошти підприємств, установ, організацій |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження систем протипожежного захисту на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них людей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити функціонування систем протипожежного захисту та передачу сигналів пожежної тривоги на пульт централізованого пожежного спостереження |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, підприємства та організації незалежно від форм власності (за згодою) | місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного захисту в екосистемах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробити та затвердити плани залучення сил і засобів на випадок великих пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, особливо важливих об’єктах. Забезпечити безумовне виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада,, ДП «Малинське лісове господарство (за згодою), ДП « Малинський лісгосп АПК» (за згодою), 13 державно-пожежно рятувальна частина (м.Малин) Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), | Власні кошти підприємств |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укомплектувати лісові пожежні станції та лісництва пожежно-технічним озброєнням, довести до штатної чисельності бойові розрахунки |  | ДП «Малинське лісове господарство» (за згодою), ДП «Малинський лісгосп АПК» | Власні кошти підприємств |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду забезпечити в підвідомчих лісових та торф’яних масивах дотримання протипожежних правил, організувати цілодобове чергування працівників лісової охорони та пожежних формувань, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, ДП « Малинське лісове господарство» (за згодою), ДП «Малинський лісгосп АПК» | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводити патрулювання лісових масивів у місцях найбільш можливого виникнення осередків пожеж |  | Малинське відділення Національної поліція (за згодою), Державна екологічна інспекція Поліського округу (за згодою) | Власні кошти установ |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити в лісових масивах перекриття позапланових доріг та встановлення шлагбаумів |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, ДП « Малинське лісове господарство» (за згодою), ДП «Малинський лісгосп АПК» | Власні кошти підприємств |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежне водопостачання міст, сільських населених пунктів (пожежні гідранти та водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність з вимогами нормативно-правових актів |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення 13державної пожежно-рятувальної частини (м. Малин) (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної та оперативної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання та запчастин до них, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, телекомунікаційне та цифрове обладнання зв’язку, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, запчастин, обладнання; придбання спортивно-тренажерне обладнання та інвентар; виготовлення проєктної документації; будівництво пожежних депо; придбання будівельних матеріалів та матеріалів для проведення ремонтних робіт; придбання опалювального обладнання та твердого палива; оплата за проведення капітальних та поточних ремонтних робіт будівель, обладнання та техніки; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; придбання твердопаливного котла; оплата послуг, придбання обладнання і предметів довгострокового користування) |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Державний, обласний, місцевий бюджет, інші не заборонені законодавст-вом джерела |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навчання населення з питань пожежної безпеки та щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності населення правилам з питань пожежної безпеки, діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та правилам здорового способу життя |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області | Обласний та місцевий бюджети |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення у кожному населеному пункті ОТГ гарантованого рівня пожежної безпеки |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Бюджет ОТГ інші джерела |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інформаційне забезпечення у сфері пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди з проведенням роз’яснювальної роботи за місцем проживання |  | Малинський міськрайонний відділ Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), Малинське відділення Національної поліції в Житомирській області (за згодою), Служба у справах дітей Виконавчий комітет Малинської міської рада, засоби масової інформації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти День цивільного захисту, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини. У випадку обмежень у проведенні заходів на базі навчально-виховних закладів використовувати онлайн-форми роботи з дітьми |  | 9. Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету міської ради , 13 державна пожежно-рятувальна частина (м. Малин) Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), Виконавчий комітет Малинської міської рада | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити щорічний фестиваль дружин юних пожежних |  | Малинський міськрайонний відділ Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету міської ради | Місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовити плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення з інструкціями (порадами) з питань безпеки життєдіяльності та рекомендаціями щодо порядку дій у випадку виникнення пожежі, надзвичайної ситуації. Забезпечити розміщення їх у житлових будинках, ліфтових холах, коридорах, соціальних, комунальних, медичних, освітніх установах та у громадському транспорті. Забезпечити розміщення відповідної інформації для населення з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях на офіційних веб-ресурсах, сторінках у соцмережах, а також через сучасні інформаційні канали оприлюднення інформації та новин |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, житлово-комунальні установи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою), головні розпорядники коштів обласного бюджету | Місцевий бюджет, власні кошти підприємств, установ |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення стану захищеності об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення |  | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки | Власні кошти підприємств |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада, керівники хімічно небезпечних об'єктів (за згодою) | Місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту та в зонах можливого хімічного забруднення Житомирської області |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Захист населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах області. Визначення та облаштування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах. Проведення водолазних робіт по пошуку зниклих людей на водних об’єктах та підйому тіл загиблих на воді. |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконання термінових заявок на розмінування територій і місцевості |  | Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Місцевий бюджет власні кошти підприємств, установ, організацій |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція (модернізація) існуючої системи оповіщення та створення на її базі територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий буджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення готовності пункту управління Малинської ОТГ використання за призначенням |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Обласний бюджети Місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення голови та членів комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Малинської ОТГ спеціальним робочим одягом та засобами захисту органів дихання та шкіри |  | Виконавчий комітет Малинської міської рада | Обласний бюджети Місцевий бюджет |  | Виходячи з фінансових можливостей |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Епідеміологічний захист населення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання засобів захисту та дезінфікуючих засобів |  | Виконавчий комітет міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата послуг по підвезенню працівників структур та органів задіяних у життєзабезпеченні міста |  | Виконавчий комітет міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата послуг з дезінфекції місць загального користування на території міста |  | Виконавчий комітет міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації |  | Виконавчий комітет міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Організація роботи та матеріальне забезпечення контрольно – пропускних пунктів, обсерваторів та інших спеціально відведених місць. |  | Виконавчий комітет міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення Малинського МРВ УДСНС України в Житомирській області, а саме: паливо-мастильними матеріалами, запасними частинами для пожежних автомобілів, засобів обробки та захисту особового складу для проведення дезінфекції |  | Виконавчий комітет міської ради, Малинський МРВ УДСНС України в Житомирській області, |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучено коштів, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Місцеві бюджети | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

Секретар міської ради      				                                                                                    Василь МАЙСТРЕНКО