Затверджую»

голова комісії з реорганізації

Малинського МРТМО

___________В.Н.Швидун

«____»____________2019р.

ПЛАН

заходів щодо підготовки господарства МРТМО в м. Малин до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2010рр.

| № Провести проти аварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень в :; Ремонт покрівель з оцинкованої покрівельної сталі козирків входів в підвали - 24м2; 17.07.18р.; -//-//-; 2,8. 2.17; Реконструкція цегляних стін - 6 м та м’якої покрівлі 273 м2 на недіючій котельні МРТМО; 26.10.18р.; Диченко А.О.; 38,0. 2.18; Закрити відкриті горловини колодязів зовнішніх систем каналізації, водопроводу.; 25.05.18р.; Диченко А.О.; 0,4. 2.19; Вогнезахистне просочення деревяних елементів стропильних систем дахів - поліклініка -1080м2 - інфекційне відділення - 655м2; 01.10.18р.; Диченко А.О. Лошкар В.О.; 72,8. 2.20; Перевірити технічний стан механізмів відкривання вікон, дверей, воріт і при необхідності відремонтувати.; 15.09.18р.; Диченко А.О.; 1,8. - теплових мережах та опалювальних систем будівель; - електромереж.; 10.09.18р.; Мирутенко.Ф.С. Диченко А.О. Глушак В.М.. 2.24; Ремонтні роботи по цокольній частині поліклініки: - штукатурка зовнішня - 62 м2, - покрівлі входів в підвал - 23,6 м2; 10.10.18р.; Диченко А.О.; 1,8 1,5. 2.25; Виконання промивання устаткування теплових мереж.; 10.09.18р.; Диченко А.О.; 2,3. 2.26; Провести випробування теплових мереж на щільність.; 14.09.18р. 2.27; Проведення робіт по завозу в повному обсязі картоплі та продовольчої продукції на зимове зберігання.; 15.09.18р.; Диченко А.О. Мирутенко Т.П.. 2.28; Заготовити піщано - сольову суміш - 3,8 тн; 16.11.17р.; Диченко А.О.. 2.29; Тепломережі: заміна труб на попередньо ізольовані 310 м.п.; Адміністрація; 1822. 2.30; Заміна вікон 825 шт.; 3876,0. 2.31; Провести повірку манометрів котельні, тепломережі; Гудзь А.О.. 2.32; Утеплення фасадів 9750 м2; Адміністрація; 3995,0. п/п | Назва заходу |  |  | Термін виконання | Відповідальні особи |  | Орієнтовна вартість робіт (тис.грн) |  | Джерело фінансування |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 |  | Весняний технічний огляд стану будівель і споруд | 21.04.19р. |  |  | Начальник ГВ Весненко С.О. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Закрити на механічні замки вхідні двері в ТП, горища, підвали | 30.04.19р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Скласти дефектні акти по обладнанню теплогенераторів, теплових пунктів, тепломережі | 06.05.19р. |  |  | Весненко С.О., Лошкар В.О. |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розробити плани-графіки проведення капітального та поточного ремонтів системи опалення | 08.04.19р. |  |  | Весненко С.О. Мирутенко Ф.С. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Отримати дозволи на виконання робіт устаткування підвищеної небезпеки (котельня, ліфти, киснева станція) | 18.06.19р. |  |  | Бенчук Н.Я. |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Провести перевірку робочого стану приладів пожежогасіння, докомплектувати їх згідно нормативів. | 18.09.19р. |  |  | Бенчук Н.Я. |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести ремонт м’яких покрівель: -блок допоміжних відділень-186,0м² -котельня-240м² |  |  |  | Весненко С.О. |  | 34,9 48,0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт теплової ізоляції тепломережі 420 м.п. | 15.08.2019 |  |  | Весненко С.О. |  | 16,5 |  |  |  |  |
| 9 |  | Скління вікон - 39м² | 16.09.2019 |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт водомережі d=50мм головного корпусу-194 м.п. (протипожежного) | 02.10.2019 |  |  | -//- |  | 28,0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт вимощення головного корпусу лікарні - 80м2 | 14.08.2019 |  |  | -//- |  | 3,8 |  |  |  |  |
| 12 |  | Ремонт покрівель з оцинкованої покрівельної сталі козирків входів в підвали - 24м2 | 17.07.2019 |  |  | -//- |  | 3,8 |  |  |  |  |
| 13 |  | Реконструкція цегляних стін - 6 м3 та м’якої покрівлі 273 м2 на недіючій котельні МРТМО | 26.10.2019 |  |  | -//- |  | 58,0 |  |  |  |  |
| 14 |  | Закрити відкриті горловини колодязів зовнішніх систем каналізації, водопроводу. | 25.05.2019 |  |  | -//- |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 15 |  | Вогнезахистне просочення деревяних елементів стропильних систем дахів - поліклініка -1080м2 - інфекційне відділення - 655м2 | 01.10.2019 |  |  | Весненко С.О. Лошкар В.О. |  | 72,8 |  |  |  |  |
| 16 |  | Перевірити технічний стан механізмів відкривання вікон, дверей, воріт і при необхідності відремонтувати. | 15.09.2019 |  |  | Весненко С.О. |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 17 |  | Законопатити вікна, дверні коробки. | 16.09.2019 |  |  | зав. відділеннями |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 18 |  | Провести навчання та перевірку знань з оперативно - виробничим персоналом теплового господарства. | 02.09.2019 |  |  | Весненко С.О. Бенчук Н.Я. |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 19 |  | Провести протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень в : - теплових мережах та опалювальних систем будівель; - електромереж. | 10.09.2019 |  |  | Мирутенко Ф.С. Весннко С.О. Глушак В.М. |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ремонтні роботи по цокольній частині поліклініки: - штукатурка зовнішня - 62 м2, - покрівлі входів в підвал - 23,6 м2 | 10.10.2019 |  |  | Весненко С.О. |  | 1,8 2,5 |  |  |  |  |
| 21 |  | Виконання промивання устаткування теплових мереж. | 02.09.2019 |  |  | Весненко С.О. |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 22 |  | Провести випробування теплових мереж на щільність. | 04.09.2019 |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Проведення робіт по завозу в повному обсязі картоплі та продовольчої продукції на зимове зберігання. | 15.09.2019 |  |  | Весненко С.О. Мирутенко Г.П. |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Заготовити піщано - сольову суміш - 3,8 т | 16.11.2019 |  |  | Весненко С.О. |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Тепломережі: заміна труб на попередньо ізольовані 310 м.п. |  |  |  | Адміністрація |  | 1822 |  |  |  |  |
| 26 |  | Заміна вікон 820 шт. |  |  |  | Адміністрація |  | 3444,0 |  |  |  |  |
| 27 |  | Провести повірку манометрів котельні, тепломережі |  |  |  | Гудзь А.О. |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Утеплення фасадів 9750 м2 |  |  |  | Адміністрація |  | 3995,0 |  |  |  |  |