## Лист1
Затверджую
Директор ТОВ"Малин Енергоінвест"
______________Корнійчук М.А.
План
заходів щодо підготовки до роботи в осінньо - зимовий період 2020 - 2021 рр.
Теплопостачання
№ п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальна особа | Орієнтовна вартість робіт тис.гр | Джерела фінансування | Примітка
Котельня вул. Лисенка
1 | Ремонт обмурівки котла КСВ-2,9 | Вересень | Шпаченко А.М. | 1 | власні кошти
2 | Чистка пальників БИГ-13 на котлоагрегаті №1 | Вересень | Стародуб С.Б. | 0.5 | власні кошти
3 | Чистка і промивка котла №1 ; №2 КСВ 2,9 | Вересень | Шпаченко А.М. | 1 | власні кошти
4 | Ремонт та технічне обслуговування газового обладнання , ШРП, фарбування | Вересень | Стародуб С.Б. | 2 | власні кошти
5 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, димососи, насоси, арматура) | Вересень | Шпаченко А.М. | 10 | власні кошти
6 | Ремонт ізоляції надземної теплової мережі по вул. Лисенка | Вересень | Шпаченко А.М. | 5 | власні кошти
7 | Часткова заміна ділянок теплової мережі по вул Лисенка та до будинків | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 50 | міський бюджет
8 | Косметичний ремонт приміщення котельні | Вересень | Шпаченко А.М. | 2 | власні кошти
9 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профі- лактичних випробувань електродвигунів | Вересень | Мельник Л.В. | 2 | власні кошти
10 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | Мельник Л.В. | 2 | власні кошти
11 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | Мельник В.В. | 1 | власні кошти
12 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | Мельник В.В. | 1 | власні кошти
13 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів представником ЕТЦ | Вересень | Мельник В.В. | 2 | власні кошти
14 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу | Вересень | Стародуб С.Б. | 10 | власні кошти
15 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | Стародуб С.Б. | 2 | власні кошти
16 | Проведення промивки теплових мереж | Вересень | Шпаченко А.М. | 2 | власні кошти
93.5
Котельня вул. Машинобудівників
1 | Чистка та промивка котлів №2 та №3 ВК-21 | Вересень | Шпаченко А.М | 2 | власні кошти
2 | Технічне обслуговування газових пальників ГГС-Б-2,2 | Вересень | Стародуб С.Б | 2 | власні кошти
3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, димососи, насоси, арматура) | Вересень | Шпаченко А.М | 10 | власні кошти
4 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, фарбування | Вересень | Стародуб С.Б | 3 | власні кошти
5 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | Шпаченко А.М | 2 | власні кошти
6 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профі- лактичних випробувань електродвигунів | Вересень | Мельник Л.В | 2 | власні кошти
7 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | Мельник Л.В | 2 | власні кошти
8 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | Мельник В.В. | 1 | власні кошти
9 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | Мельник В.В. | 1 | власні кошти
10 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів представником ЕТЦ | Вересень | Мельник В.В. | 2 | власні кошти
11 | Косметичний ремонт приміщення котельні, ремонт покрівлі | Жовтень | Шпаченко А.М | 10 | власні кошти
12 | Проведення промивки теплових мереж | Вересень | Шпаченко А.М | 2 | власні кошти
13 | Встановлення альтернативного джерела енергії | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 1000 | інвест. програма
1039
Котельня вул. Гагаріна
1 | Чистка та промивка котлів №1 та №2 | Вересень | Манченко Є.В. | 2 | власні кошти
2 | Ремонт котла №1 ; №2 Заміна передньої кришки котла. | Вересень | Манченко Є.В. | 60 | міський бюджет
3 | Технічне обслуговування газових пальників | Вересень | Стародуб С.Б | 5 | власні кошти
4 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, димососи, насоси, арматура) | Вересень | Манченко Є.В. | 10 | власні кошти
5 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, фарбування | Вересень | Стародуб С.Б | 2 | власні кошти
6 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | Манченко Є.В. | 5 | власні кошти
7 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профі- лактичних випробувань електродвигунів | Вересень | Мельник Л.В | 2 | власні кошти
8 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | Мельник В.В | 1 | власні кошти
9 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | Мельник В.В. | 1.2 | власні кошти
10 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів представником ЕТЦ | Вересень | Мельник В.В. | 2 | власні кошти
11 | Косметичний ремонт приміщення котельні | Жовтень | Манченко Є.В. | 10 | власні кошти
12 | Часткова заміна теплової мережі | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 50 | міський бюджет
13 | Повірка газосигналізаторів | Вересень | Манченко Є.В. | 3 | власні кошти
14 | Проведення промивки теплових мереж | Вересень | Манченко Є.В. | 2 | власні кошти
155.2
Котельня вул. Барміна
1 | Чистка та промивка котлів №1 та №2 | Вересень | Манченко Є.В. | 2 | власні кошти
2 | Ремонт обмурівок кришок котлів №1 №2 | Вересень | Манченко Є.В. | 20 | міський бюджет
3 | Технічне обслуговування газових пальників | Вересень | Стародуб С.Б | 5 | власні кошти
4 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, димососи, насоси, арматура) | Вересень | Манченко Є.В. | 10 | власні кошти
5 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ, фарбування | Вересень | Стародуб С.Б | 2 | власні кошти
6 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | Манченко Є.В. | 1 | власні кошти
7 | Часткова заміна ділянок теплової мережі | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 100 | міський бюджет
8 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профі- лактичних випробувань електродвигунів | Вересень | Мельник Л.В | 2 | власні кошти
9 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | Мельник В.В | 1 | власні кошти
10 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | Мельник В.В | 1 | власні кошти
11 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів представником ЕТЦ | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 2 | власні кошти
12 | Косметичний ремонт приміщення котельні. | Жовтень | Манченко Є.В. | 5 | власні кошти
13 | Проведення промивки теплових мереж | Вересень | Манченко Є.В. | 2 | власні кошти
14 | Повірка газосигналізаторів | Вересень | Манченко Є.В. | 3 | власні кошти
156
Котельня дахова вул. Володимирська, 26а
1 | Капітальний ремонт (заміна модулів) та технічне обслуговування котельного обладнання. | Вересень | Манченко Е.В. Шпаченко А.М. | 500 | ОСББ
2 | Заміна насосного агрегату | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 50 | ОСББ
3 | Ремонт газового обладнання, фарбування газопроводу | Вересень | Стародуб С.Б. | 2 | ОСББ
4 | Технічне обслуговування електрообладнання | Вересень | Мельник Л.В. | 1 | ОСББ
5 | Проведення косметичного ремонту приміщення та покривлі котельні | Вересень | Манченко Е.В. | 5 | ОСББ
6 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | Мельник Л.В. | 2 | ОСББ
7 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 1 | ОСББ
8 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 1 | ОСББ
9 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу | Вересень | Стародуб С.Б | 12 | ОСББ
10 | Ремонт підживлюючого агрегату | Вересень | Манченко Е.В. | 5 | ОСББ
11 | Проведення промивки теплових мереж | Вересень | Манченко Е.В. | 1 | ОСББ
580
Котельня дахова вул. Володимирська, 26в
1 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (модулів) | Вересень | Манченко Е.В. | 10 | власні кошти
2 | Ремонт циркуляційного насосу | Вересень | Манченко Е.В. | 5 | власні кошти
3 | Профілактика газового обладнання, фарбування газопроводу | Вересень | Стародуб С.Б. | 1 | власні кошти
4 | Технічне обслуговування електрообладнання | Вересень | Мельник Л.В. | 2 | власні кошти
5 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | Мельник Л.В. | 2 | власні кошти
6 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 1 | власні кошти
7 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | Корнійчук Ю.М. | 1 | власні кошти
8 | Проведення повірки газосигналізаторів | Вересень | Манченко Е.В. | 3 | власні кошти
9 | Проведення промивки теплових мереж | Вересень | Манченко Е.В. | 1 | власні кошти
26
Начальник відділу теплопостачання |  | ___________________ |  |  | Корнійчук Ю.М.