УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

## від  11.09.2020 № 106

Про організацію

та проведення Дня міста-2020

З метою належної підготовки і проведення урочистих заходів до  Дня міста, керуючись  п.20  ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 6-ї сесії міської ради шостого скликання від 25 березня 2011 р. «Про відзначення Дня міста»:

1. Затвердити  Програму святкування Дня міста-2020 (додаток 1).

2. Затвердити План підготовки заходів з нагоди відзначення  Дня міста-2020 (додаток 2).

Міський голова  	                                                                          Олексій ШОСТАК

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№ 106  від 11.09.2020

Програма святкування Дня міста-2020

7.00-8.00  - політ повітряних куль з державним прапором та прапором міста над

Малином.

13.00 - урочистості у міському парку культури та відпочинку (локація «Я люблю Малин»):

вітання від міського голови;

вручення  відзнаки «Почесний громадянин міста Малина»;

нагородження переможців та учасників відкритого конкурсу на концептуальну ідею бренду міста Малина, його логотипу та слогану;

нагородження переможців фотоконкурсу до Дня міста «Малин – крізь призму почуттів».

Малин – спортивне місто:

10.00 - відкритий турнір з міні-футболу серед дорослих та дітей (стадіон «Авангард»)

10.00 - забіг «Кілометр здоров’я» (стадіон «Авангард»)

13.00-16.00 - відкритий турнір з боксу за підтримки клубу «Сармат»;

відкрита міська першість з боксу («Нокаут»)

(міський парк культури та відпочинку, танцмайданчик)

14.00 - турнір з шахів (міський парк культури та відпочинку).

Малин – мистецьке місто:

12.00 - майстер-класи біля краєзнавчого музею;

14.00 - відкриття краєзнавчого музею;

14.00  - майстер-клас від гончарів (міський парк культури та відпочинку);

14.00-15.00 - виступ духового оркестру «Малин» (міський парк культури та відпочинку)

15.00-16.00 - концерт  за участю народних колективів (міський парк культури та відпочинку, локація «Я люблю Малин»).

Малин – для відпочинку:

14.00 - заїзд байкерів по місту (Соборна площа);

15.00-17.00 - розважальна програма від цирку «Райдуга» (міський парк культури та відпочинку, центральні алеї);

16.00-18.00 – розважально-показова програма від байкерів (аеродром);

19.00-21.00 - підйом на повітряних кулях на висоту 20 метрів (аеродром).

Керуюча справами виконавчого комітету                                     Світлана СИВКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

№ 106 від 11.09.2020

План підготовки заходів з нагоди відзначення

Дня міста-2020

| № | Назва заходу | Час і місце проведення | Необхідні засоби | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Політ повітряних куль над містом | 19 вересня, з 7.00-8.00 | Прапори – державний і міста | Журович О.А. |
| 2 | Відкритий турнір з міні-футболу серед дорослих та дітей | початок о 10.00, стадіон «Авангард» | Автомобіль «Швидкої допомоги» біля адмінбудівлі на 10.00 – 18.00, стадіон «Авангард», медпрацівник спортивної школи | Заровна В.В., Волуйко В.В., Семененко Т.О. |
| 3 | Забіг «Кілометр здоров’я» | стадіон «Авангард», початок о 10.00 |  | Заровна В.В., Ковальчук І.В., Попов М. |
| 4 | Майстер-класи біля краєзнавчого музею | 12.00 |  | Тимошенко В. І., Оксаніч І. |
| 5 | Урочистості у парку, локація «Я люблю Малин» Вітання міського голови, нагородження: Почесний громадянин, переможців та учасників конкурсу на логотип та слоган, фотоконкурсу до Дня міста, вручення подяк | 13.00 | Озвучення, підключення електроживлення (з 11.00), охорона громадського порядку | Піковський П. В., Журович О. А., Фурманюк О.А, Терещенко Н.П., Глущенко А.В. |
| 6 | Відкритий турнір з боксу за підтримки клубу «Сармат», відкрита міська першість з боксу («Нокаут») | 13.00-16.00 16.00- | Парк культури та відпочинку, локація танцмайданчик. Автомобіль КЗ ММЦПМСД (13.00 – 18.00) Підключення до електроживлення – 12.00 + переноска | Заровна В.В., Ковальчук І.В., Марченко О.Д. Андрійцев О.М. КП «Екоресурс» |
| 7 | Заїзд байкерів по місту | Аеродром, з 14.30 | Медичний супровід (14.30 – 16.00), 12 прапорів з древком, повідомити поліцію про маршрут (Центр-паперова фабрика до світлофора і назад – Кримського, Городищанська, Миру, Огієнка, Українських повстанців, Романенка- летовище аеродрому) | Піковський П. В., КП «Малин», КП «Екоресурс», Глущенко А.В., Фурманюк О.А., Андрійцев О.М. |
| 8 | Турнір з шахів | Міський парк, 14.00 | Столи, стільці, машина на 12.00 – до ЦДЮТ, після заходу з поверненням назад | Заровна В.В., Ковальчук І.В., Павловський А.П., черговий автомобіль |
| 9 | Відкриття краєзнавчого музею | 14.00 | Косіння біля музею до 19 вересня | Журович О.А., Тимошенко В.І. КП «Екоресурс» |
| 10 | Виступ духового оркестру «Малин», концерт за участю народних колективів | Парк, локація «Я люблю Малин», 14.00-15.00, 15.00-16.00 | Стільці, 20 шт. (13.00) Підключення апаратури та електроживлення (11.00) | Заровна В.В., КП «Екоресурс», Журович О.А. |
| 11 | Майстер-клас від гончарів | Парк, локація біля стадіону «Авангард» | Підключення електроживлення від стадіону «Авангард» (14.30), переноска, вода – 20 літрів, чотири стільці | КП «Екоресурс», Мартиненко С.М. |
| 12 | Розважальна програма від цирку «Райдуга» | Парк, центральні алеї 15.00-17.00 | Підключення електроживлення від стадіону «Авангард» (13.30) | КП «Екоресурс», Мартиненко С.М. |
| 13 | Розважальна програма від байкерів | Аеродром, 16.00 -18.00 | П’ять машин для підйому повітряних куль, два генератори ( 1 від КП «Малин», 2 віл КП «Екоресурс»), прожектори (4 від КП «Малин»), обгороджувальна стрічка, біотуалети, урни для сміття. паркан – 14.00, підвезення громадян від центру міста з 15.30 до 21.00, медичний супровід 16.00-21.00 | Піковський П.В., КП «Малин» (3 машини), КП «Добробут» (1 машина), КП «Екоресурс» (1 машина) Столяр О.В., Олексюк А. М.., Семененко Т.О. Андрійцев О.М. |
| 14 | Підйом повітряних куль | Аеродром, 19.00-21.00 | чергові від виконкому для громадського правопорядку (4) | Візіренко О.В., Красновський А.Є Лєбєдєв О.В., Богдан А.В. |
| 15 | Прикрашення центру міста прапорцями, холдерами | Площа Соборна, 18 вересня |  | КП «Малин» |
| 16 | Виготовлення оголошень, вказівників, трафаретів, бейджиків, інформаційно-презентаційної продукції про місто | До 19 вересня |  | Глущенко А.В., Терещенко Н.П. |
| 17 | Чергові машини для проведення заходів | 19 вересня (включно). 12.00 – до ЦДЮТ забрати інвентар для гри у шахи і доставити назад 11.00 — до міського будинку культури забрати музичну апаратуру |  | Грищенко І.І, КП «Скорбота» |
| 18 | Благоустрій парку, розміщення додаткових урн для сміття та розміщення оголошень про дотримання карантинних обмежень, обмежень по торгівлі та вказівників заходів. Додатково пролити водою вулиці Романенка, Кутузова (19 вересня, зранку) | До 19 вересня |  | КП «Екоресурс» |

Керуюча справами виконавчого комітету                                          Світлана СИВКО