

**УКРАЇНА**

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 13.09.2019 № 257

Про організацію

та проведення Дня міста

З метою належної підготовки і проведення урочистих заходів до Дня міста, керуючись п.20 ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 6-ї сесії міської ради шостого скликання від 25 березня 2011 р. «Про відзначення Дня міста»:

1. Затвердити план підготовки святкування Дня міста, 1128-ї річниці з часу заснування м. Малина (додаток 1).

2. Затвердити план проведення святкування Дня міста, 1128-ї річниці з часу заснування м. Малина (додаток 2).

Міський голова Олексій ШОСТАК

Додаток 1

до розпорядження № 257 від 13.09.2019

**План**

**підготовки святкування Дня міста,1128-річниці з часу заснування м.Малина**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Ознайомлення населення з планом заходів святкування Дня міста | До 13.09 | А. Глущенко |
| 2 | Замовлення білбордів, розміщення, поклейка | До 13.09 | А. Глущенко |
| 3 | Супровід виготовлення сувенірної продукції | До 18.09 | А. Глущенко |
| 4 | Замовлення запрошень для гостей, складання списку гостей, супровід запрошень | До 21.09 | А. Глущенко |
| 5 | Написання сценарного плану урочистостей | До 17.09 | О. Журович |
| 6 | Забезпечення благоустрою центру міста, Городища та міського парку, робота фонтану цього дня з 13.00, забезпечення урн у достатній кількості для парку та стадіону | До 20.09 | М. Стурчак  О. Ситайло |
| 7 | Організація та забезпечення роботи виїзної торгівлі, атракціонів | До 18.09 | С. Мартиненко |
| 8 | Забезпечення зустрічі гостей у приміщенні міської ради | 17.09 | С. Сивко |
| 9 | Забезпечення транспорту для підвозу гостей, колективів, апаратури | До 20.09 | Л. Сніцаренко |
| 10 | Забезпечення їзди на квадроциклах | 17.09 | А. Савченко |
| 11 | Підготовка листів на міське відділення поліції та «Швидку допомогу», РЕМ про забезпечення відповідальних працівників та безперебійного електроживлення | До 17.09 | А. Глущенко |
| 12 | Забезпечення безперебійного електроживлення у парку та на стадіоні | До 17.09 | М. Стурчак  О. Ситайло |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради Світлана СИВКО

Додаток 2

до розпорядження № 257 від 13.09.2019

**План проведення святкування Дня міста ( 1128-ї річниці**

**з часу його заснування м. Малина)**

**11.00 —19.00 —** Фестиваль «Інкубатор Ремесел» (Городище)

**12.00—13.00 –** реєстрація гостей у приміщення міськвиконкому

(пл. Соборна 6а)

**13.00 —** урочисте відкриття свята

**14.00** — поїздка делегації на Городище

**14.00** — робота виїзної торгівлі, дитячого містечка надувних батутів, атракціонів, машинок (стадіон «Авангард»)

**15.00**— **17.00**– дитяча програма (міський парк)

**15.00** — їзда на квадроциклах (міський парк)

**16.00** — велопробіг «Леді на велосипеді» (вулиця Кривенчука)

**17.00 —18.00** – концерт духового оркесту «Малин» (парк мікрорайону паперовиків)

**20.00** — концерт гурту «Цвіт кульбаби» (стадіон «Авангард»)

**21.00** — святкове феєричне шоу від Київського вогняного театру (стадіон «Авангард»)

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради Світлана СИВКО