УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

## від  07.10.2021 № 238

Про організацію та проведення заходів

до Дня  захисника та захисниць України,

Покрови Пресвятої Богородиці

З метою вшанування подвигу всіх захисників України в боротьбі за свободу, незалежність  та територіальну цілісність України, пам’яті полеглих воїнів  та задля належної підготовки і проведення 14 жовтня 2021 року заходів до Дня  захисника та захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці, керуючись  п.20  ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити план проведення заходів до Дня  захисника та захисниць України,  Покрови Пресвятої Богородиці  (додаток 1).

2. Затвердити план підготовки заходів до Дня  захисника та захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці (додаток 2).

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова  	                                                                   Олександр СИТАЙЛО

Додаток 1

до розпорядження № 238

від 07.10.2021

План проведення загальноміських заходів

до Дня  захисника та захисниць України,

Покрови Пресвятої Богородиці

(14 жовтня 2021)

11.30  – початок формування колони біля приміщення Центру культури та дозвілля;

11.50 – урочиста хода до Пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні на знак пошани усіх захисників України;

12.00 – мітинг-реквієм біля Пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні;

12.30  — святкові заходи на Соборній площі міста біля приміщення Центру культури та дозвілля: робота виставок від ЦНТТ та ЦДЮТ, виступи місцевих виконавців.

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради                                           Ірина КОПИЛО

Додаток 2

до розпорядження № 238

від 07.10.2021

План підготовки заходів

до Дня  захисника та захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці

(14 жовтня 2021)

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомлення населення з планом заходів святкування Дня захисника та захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці | До 11.10 | А. Глущенко |
| 2 | Забезпечити виплату матеріальної допомоги до Дня захисника та захисниць України членам сімей загиблих та померлих учасників АТО, яким встановлено відповідний статус та учасникам АТО – особам з інвалідністю внаслідок війни | До 14.10 | С. Недогарок |
| 3 | Організація запрошень членів сімей загиблих та померлих воїнів АТО, а також воїнів АТО – осіб з інвалідністю на мітинг-реквієм та святковий концерт | До 11.10 | С. Недогарок |
| 4 | Написання сценарних планів мітингу-реквієму та святкового концерту | До 11.10 | О. Журович |
| 5 | Забезпечення озвучення та музичного супроводу заходів: мітингу-реквієму та святкового концерту | 14.10 | О. Журович |
| 6 | Забезпечення електроживлення для підключення музичної апаратури у міському парку та на Соборній площі міста | 14.10 | М. Поліновський, В. Сафранчук |
| 7 | Забезпечення благоустрою центру міста та міського парку, робота фонтану з 11.00 | 14.10 | М. Поліновський, В. Сафранчук |
| 8 | Організація майстер-класів та виставок, тематичної фотозони, тощо | До 14.10 | О. Журович, А. Буділовська, Я. Дмитренко |
| 9 | Забезпечення участі гуртківців ЦНТТ (гуртки національно-патріотичного виховання «Незламні» та «Побратим») в урочистій ході на знак пошани до усіх захисників України. | 14.10 | Я. Дмитренко, О. Войдило |
| 10 | Забезпечення наявності столів та стільців для проведення майстер класів та виставок на Соборній площі біля приміщення Центру культури та дозвілля. | 14.10 | В. Коробейник |
| 11 | Забезпечення автотранспорту для підвозу столів та стільців до Соборної площі та повернення їх назад по завершенню заходів | 14.10. | В. Коробейник |
| 12 | Підготовка привітання від міського голови у місцевих ЗМІ та на сайті міської ради | До 14.10 | Г. Сергієнко |
| 13 | Підготовка листів на міське відділення поліції та КНП «МЦПМСД» щодо забезпечення громадського правопорядку та медичного супроводу заходів | До 11.10 | Г. Сергієнко |
| 14 | Забезпечити квіти для покладання до пам’ятних знаків | 14.10 | Г. Сергієнко |
| 15 | Забезпечити фотографування проведення заходів та висвітлення інформації на сайті та у соціальних мережах | 14.10 | А. Глущенко |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради                                              Ірина КОПИЛО