від 09.06.2020  № 75

Про організацію відпочинку

та оздоровлення дітей  міста Малина

у 2020 році

Відповідно до Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 року № 375-VІ,  на виконання міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Малина  на 2016-2020 роки, затвердженої 4-ою сесією сьомого скликання від 24.12.2015 року, з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста Малина:

1.  Затвердити План заходів з реалізації у 2020 році міської Програми  (далі – План заходів), згідно з додатком 1.

2. Утворити міський штаб з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей та затвердити його склад, згідно з додатком 2.

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Малинської міської ради: управлінню освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання (Валентина ЗАРОВНА), управлінню праці та соціального захисту населення (Сергій НЕДОГАРОК):

1) Забезпечити своєчасне і в повному обсязі виконання зазначеного Плану заходів.

2) Протягом червня – вересня 2020 року щомісяця до 1 числа наступного періоду   подавати   управлінню освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання (Валентина ЗАРОВНА) інформацію про хід виконання Плану заходів для подальшого узагальнення та інформування щомісяця до 5 числа Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Лесю СНІЦАРЕНКО.

Міський голова                                                                       Олексій ШОСТАК

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 09.06.2020 № 75

План заходів

з реалізації у 2020 році міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Малина  на 2016-2020 роки

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити роботу міського штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації відпочинку та оздоровлення дітей міста | червень-серпень | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради |
| 2 | Передбачити кошти для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | До 1 червня | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради |
| 3 | Охопити у 2020 році оздоровленням та відпочинком за кошти міського бюджету не менше ніж 220 дітей шкільного віку | Протягом року | Структурні підрозділи виконавчого комітету Малинської міської ради: управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання; охорони здоров’я; служба у справах дітей; міський центр соціальних служб |
| 4 | Забезпечити в першочерговому порядку оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей загиблих учасників АТО; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; талановитих дітей та дітей, що перебувають на диспансерному обліку | Червень - вересень | Структурні підрозділи виконавчого комітету Малинської міської ради: управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання; охорони здоров’я; служба у справах дітей; міський центр соціальних служб |
| 5 | Забезпечити ведення обліку дітей, які мають право на забезпечення путівкою на відпочинок та реєстрацію заяв | Протягом року | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради |
| 6 | Затвердити розподіл направлення дітей до закладів оздоровлення з урахуванням першочерговості оздоровлення дітей пільгових категорій рішенням міського штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації відпочинку та оздоровлення дітей міста | Після укладення договорів із оздоровчими закладами | Міський штаб з оперативного вирішення питань підготовки та організації відпочинку та оздоровлення дітей міста |
| 7 | Забезпечувати своєчасний відбір та формування груп дітей в оздоровчі заклади | Протягом року | Структурні підрозділи виконавчого комітету Малинської міської ради: управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання; охорони здоров’я |
| 8 | Забезпечувати супровід дітей при організованому перевезенні груп дітей до оздоровчого закладу та назад | Протягом оздоровчого періоду | Структурні підрозділи виконавчого комітету Малинської міської ради: управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання; освіти; охорони здоров’я |
| 9 | Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією | Червень-серпень | Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Малинської міської ради |
| 10 | Забезпечувати підбір та направлення дітей на оздоровлення в МДЦ «Артек», УДЦ «Молода гвардія», інші оздоровчі табори за путівками, наданими департаментом праці, соціальної та сімейної політики Житомирської ОДА | Протягом оздоровчого періоду | Управління праці та соціального захисту населення; управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання |
| 11 | Проводити профілактичні рейди для виявлення безпритульних і бездоглядних дітей, вживати заходи щодо їх влаштування у соціальні заклади для дітей, організації оздоровлення | Червень-серпень | Служба у справах дітей виконавчого комітету Малинської міської ради |

Заступник міського голови                                                                                                                              Леся СНІЦАРЕНКО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 09.06.2020 № 75

С К Л А Д

міського штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення дітей міста

Леся СНІЦАРЕНКО – заступник міського голови, керівник міського      штабу.

Валентина ЗАРОВНА – начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання  виконавчого комітету Малинської  міської ради, заступник керівника міського штабу.

Інна КОВАЛЬЧУК  – начальник відділу молоді, спорту та національно-патріотичного виховання управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, секретар міського штабу.

Члени міського штабу

Члени міського штабу

Любов КИРИЧЕНКО – головний спеціаліст відділу молоді, спорту та національно-патріотичного виховання управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання.

Микола ШЕРЕНОК – начальник відділу освіти управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання.

Світлана РОМАНЕНКО  – начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Малинської міської ради.

Сергій НЕДОГАРОК – начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Малинської міської ради.

Тетяна СЕМЕНЕНКО – начальник відділу охорони здоров’я

виконавчого комітету Малинської міської ради.

Заступник міського голови                                                Леся СНІЦАРЕНКО