- МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р І Ш Е Н Н я

- малинської МІСЬКОЇ ради

(сімдесят дев’ята сесія восьмого скликання)

від 24 грудня 2025 року № 1660

Про ініціювання розробки Муніципального енергетичного плану Малинської міської територіальної громади на період до 2030 року.

З метою сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії на території Малинської міської територіальної громади, а також з метою залучення зовнішніх ресурсів у розвиток громади, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163 «Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів», керуючись статтею 6 Закону України «Про енергетичну ефективність», пунктом 59 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійно діючої комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та транспорту Малинської міської ради, з метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Ініціювати розробку Муніципального енергетичного плану Малинської міської територіальної громади на період до 2030 року (далі – Муніципальний енергетичний план).

- Затвердити орієнтовний графік заходів щодо підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану та проєкту середньострокової місцевої цільової програми на його виконання згідно з Додатком 1.

- Головним координатором розробки проєкту Муніципального енергетичного плану та проєкту середньострокової місцевої цільової програми призначити управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради.

- Структурним підрозділам виконавчого комітету Малинської міської ради, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності забезпечити оперативне надання інформації необхідної для виконання цього рішення, в тому числі про енергетичні показники.

- Контроль за виконання цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та транспорту Малинської міської ради.

Міський голова                                                                   Олександр СИТАЙЛО

Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ

Олександр ПАРШАКОВ

Леся КУЧЕВСЬКА

Додаток 1 до рішення

Малинської міської ради

79-ї сесії 8-го скликання

від 24.12.2025 № 1660

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ

щодо підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану та
проєкту середньострокової місцевої цільової програми на його виконання

| Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- |
| Створення робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку Малинської міської територіальної громади. | Грудень 2025 -Січень 2026 | Управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради, структурні підрозділи виконавчого комітету Малинської міської ради, підприємства, установи та організації усіх форм власності |
| Затвердження Положення про робочу групу. | Січень 2026- Лютий 2026 | Сесія Малинської міської ради |
| Збір вихідних даних про енергоспоживання Малинської міської територіальної громади | Лютий 2026 - Квітень 2026 | Робоча група |
| Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку Малинської міської територіальної громади | Квітень 2026-Травень 2026 | Робоча група |
| Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку Малинської міської територіальної громади | Травень 2026 -Червень 2026 | Робоча група |
| Розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану | Травень 2026 -Червень 2026 | Робоча група |
| Узгодження проєкту Муніципального енергетичного плану з обласною державною (військовою) адміністрацією | Червень 2026 -Липень 2026 | Робоча група |

| Затвердження Муніципального енергетичного плану із додатками на засіданні сесії Малинської міської ради | Липень 2026 – Серпень 2026 | Сесія Малинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| Оприлюднення Муніципального енергетичного плану на офіційному вебпорталі Малинської міської ради | Серпень 2026 – Вересень 2026 | Відповідний структурний підрозділ Малинської міської ради |
| Направлення копій рішення міської ради про затвердження Муніципального енергетичного плану до обласної державної (військової) адміністрації та Держенергоефективності | впродовж 10 днів з дня прийняття | Управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради, секретаріат Малинської міської ради |
| Розроблення проєкту середньострокової місцевої цільової програми на виконання Муніципального енергетичного плану | Вересень 2026 | Робоча група |
| Затвердження середньострокової місцевої цільової програми на засіданні сесії Малинської міської ради | Жовтень 2026 | Сесія Малинської міської ради |

Секретар міської ради                                                    Василь МАЙСТРЕНКО