##### УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.05.2021   № 156

Про підготовку навчальних

закладів Малинської міської

територіальної громади до нового

2021-2022 навчального року

Керуючись ст.32 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної підготовки навчальних закладів Малинської міської територіальної громади до нового 2021-2022 навчального року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план підготовки навчальних закладів Малинської міської територіальної громади до нового 2021-2022 навчального року (додається).

2. Залучити до ремонтних робіт приміщень освітніх закладів кошти Малинської міської територіальної громади та кошти, не заборонені чинним законодавством.

3. Про хід виконання даного рішення заслухати начальника управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (Віталія КОРОБЕЙНИКА) на засіданні виконавчого комітету  міської ради в серпні поточного року.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови  Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова 	                  Олександр СИТАЙЛО

Віталій ЛУКАШЕНКО

Віталій  КОРОБЕЙНИК

Михайло ПАРФІНЕНКО

Додаток

до рішення виконкому

від 20.05.2021 №156

План підготовки навчальних закладів

до нового 2021-2022 навчального року

| № | Назва установи | Види робіт | Відповідальний за виконання та термін | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | ЗНВК «Школа- ліцей №1» | Ремонт з частковою заміною покрівлі, водовідведення та фронтону центрального корпусу (чотириповерхового). | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.2. |  | Ремонт сходів та сходових кліток центрального корпусу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.3. |  | Ремонт стелі у 214 і 215 кабінетах. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.4. |  | Демонтаж панелей у математичному корпусі. Вирівнювання і фарбування стін. Фарбування стелі. Заміна дверей класних кімнат і кабінетів (15 одиниць). | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.5. |  | Фасад: фарбування, побілка, побілка зовнішніх віконих відкосів. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.6. |  | Ремонт санвузлів та встановлення питних фонтанчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.7. |  | Ремонт водопостачання та каналізації (ліве крило центрального корпусу) | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.8. |  | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій, спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 1.9. |  | Заміна підлоги (каб. 205). | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.10. |  | Заміна освітлення (окремі навчальні кабінети). | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.11. |  | Заміна склопакетів (побиті 2 вікна). | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.12. |  | Заміна вікон в актовому залі, підсобці кабінету географії, вхідних дверей (5 одиниць). | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.13. |  | Створення ресурсної кімнати. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.07.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.14. |  | Їдальня: ремонт харчоблоку, ремонт витяжки, заміна освітлення. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.15. |  | Ремонт-штукатурка фундаменту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.16. |  | Дерев’яні елементи горищних покриттів у будівлі освітнього закладу обробити вогнезахисним розчином. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 1.17. |  | Асфальтування доріжок. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти |
| 1.18. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 1.19. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 1.20. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 2.1. | Малинська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 2.2. |  | Виготовлення проєкту на капітальний ремонт шкільної їдальні. | Адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади. |
| 2.3. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 2.4. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 2.5. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 2.6. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.1. | Малинська ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів Малинська ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів | Реалізація проєкту «Реконструкція приміщення ЗОШ №3 у м. Малині» (Коригування робочого проєкту «Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів по вул. Суворова, 1 у м. Малині») | Управління освіти, адміністрація закладу до 31.12.2021 р. | Державний бюджет, кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.2. |  | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, рекреацій, спортивних кімнат та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти |
| 3.3. |  | Проведення ремонту електромереж ЗЗСО (заміна повітряних ліній електропостачання, які ведуть до корпусів №1 та №2). Ремонт електрощитової у їдальні. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.4. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Місцевий бюджет (за умови фінансування) |
| 3.5. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.6. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.7. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.8. |  | Перезарядка вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.9. |  | Проведення модернізації системи опалення у кабінетах хімії, історії, бібліотеці і шкільній їдальні. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.10. |  | Проведення капітального ремонту шкільного спортивного майданчика | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.11. |  | Проведення поточного ремонту приміщень шкільної їдальні. | Малинський комбінат громадського харчування, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 3.12. |  | Облаштування шкільного харчоблоку системою примусової вентиляції. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.13. |  | Придбання меблів для залу шкільної їдальні на 100 посадкових місць. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.14. |  | Поновлення кухонного і столового посуду, виробничих столів та розробного інвентарю. | Малинський комбінат громадського харчування, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 3.15. |  | Ремонт та заміна кухонного обладнання шкільного харчоблоку. | Управління освіти, Малинський комбінат громадського харчування, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 4.1. | Малинська ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів,коридорів, рекреацій,харчоблоку їдальні,спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 4.2. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 4.3. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 4.4. |  | Встановити двері електрощитової із протипожежним рівнем захисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 4.5. |  | Проведення ремонту в мийному цеху харчоблоку. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 4.6. |  | Заміна підлоги фойє. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 4.7. |  | Заміна освітлення на коридорах І-ІV поверхів. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 4.8. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 4.9. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.1. | Малинська ЗОШ №5 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, рекреацій, харчоблоку їдальні,спортивної зали та спортивного майданчику. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти |
| 5.2. |  | Часткова перештукатурка та фарбування цоколя фундаменту бітумним розчином. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.3. |  | Поточний ремонт системи опалення. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.4. |  | Замінити стільниці на учнівських столах. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.5. |  | Придбати світильники для місцевого освітлення у майстерні. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.6. |  | Провести частковий ремонт підлоги спортивного залу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.7. |  | Встановити двері електрощитової із протипожежним рівнем захисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 5.8. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 5.9. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 5.10. |  | Капітальний ремонт покрівлі школи. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 5.11. |  | Заміна вікон на склопакети (45 одиниць). | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.12. |  | Виконання заходів згідно припису Малинського районного управління Держспоживслужби від 30.01.2020 р.: - провести ремонтні роботи санвузла на ІІ поверсі; - проведення внутрішніх ремонтних робіт в їдальні; ремонт механічної системи вентиляції на харчоблоці. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.13. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 5.14. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 6.1. | Малинська ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 6.2. |  | Поточний ремонт шкільної їдальні. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 6.3. |  | Повірка приладів обліку теплової енергії шкільної котельні. | Управління освіти , адміністрація закладу до 01.10.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 6.4. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 6.5. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 6.6. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.1. | Гранітнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.2. |  | Поточний ремонт системи опалення. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.3. |  | Побілка надвірних господарських споруд. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.4. |  | Асенізація туалетів та жировідстійника. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.5. |  | Замінити стільниці на учнівських столах та стільці у 5 класі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.6. |  | Замінити двері евакуаційного виходу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.7. |  | Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів та каналізації. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.8. |  | Придбати 8 нових вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.9. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.10. |  | Повірка приладів обліку теплової енергії шкільної котельні. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 7.11. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.12. |  | Облаштувати пожежний резервуар для здійснення зовнішнього пожежогасіння приміщень закладу освіти. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 7.13. |  | Установити вводний автомат на щитовій у спортивній кімнаті. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 8.1. | Луківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 8.2. |  | Замінити лінолеум І-ІІ поверхів у приміщенні школи. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Державний бюджет |
| 8.3. |  | Заміна дверей у навчальних кабінетах. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 8.4. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 8.5. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 8.6. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Місцевий бюджет (за умови фінансування) |
| 8.7. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 8.8. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 9.1. | Малинівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, сходів,спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 9.2. |  | Поточний ремонт груп, коридорів, актової зали та ігрових майданчиків дошкільного відділення. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 9.3. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 9.4. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 9.5. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 9.6. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Державний бюджет (за умови фінансування) |
| 9.7. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 10.1. | Недашківський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, їдальні, спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 10.2. |  | Поточний ремонт груп, коридорів, та ігрового майданчика дошкільного відділення. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 10.3. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 10.4. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 10.5. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 10.6. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 10.7. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 11.1. | Новороб’ївський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, груп, коридорів, їдальні, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 11.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 11.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 11.4. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 11.5. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 12.1. | Пиріжківський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, їдальні, спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 12.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 12.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 12.4 |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 12.5. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 13.1. | Українківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, коридорів, їдальні, спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 13.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 13.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 13.4. |  |  |  |  |
| 13.5. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 14.1. | Ворcівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, груп, коридорів, їдальні, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 14.2. |  | Поточний ремонт системи опалення. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 14.3. |  | Замінити вхідні двері навчального корпусу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 14.4. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 14.5. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 14.6. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 14.7. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 14.8. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 15.1. | Горинська ЗОШ І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 15.2. |  | Поточний ремонт огорожі освітнього закладу. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Залучені кошти. |
| 15.3. |  | Облаштування тротуарною плиткою, входу до школи та бордюрами шкільних клумб. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Залучені благодійні кошти |
| 15.4. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 15.5. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 16.1. | Дубрівська ЗОШ І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 16.2. |  | Частковий поточний ремонт даху освітнього закладу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 16.3. |  | Замінити підлогу в старому корпусі школи. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 16.4. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 16.5. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 16.6. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 16.7. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 16.8. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 17.1. | Іванівська ЗОШ І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 17.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 17.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 17.4. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 17.5. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 17.6. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 18.1. | Кcаверівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, груп, коридорів, їдальні, спортивної кімнати та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.2. |  | Замінити звичайне скло у дверях, які ведуть до сходових клітин на таке, що не дає скалок при руйнуванні. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади. |
| 18.3. |  | Доукомплектувати спеціальний пожежний щит. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.4. |  | Доукомплектувати вогнегасники соплами, розтрубами або гнучкими рукавами відповідно до їх типу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.5. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.6. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 18.7. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 18.8. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 19.1. | Морозівська ЗОШ І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної зали та спортивних майданчиків. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 19.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 19.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 19.4. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 19.5. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 19.6. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 20.1. | Слобідська ЗОШ І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної кімнати та спортивного майданчика. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 20.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 20.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 20.4. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 20.5. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування) |
| 21.1. | Щербатівська ЗОШ І-ІІ ступенів | Поточний ремонт класних кімнат, коридорів, спортивної кімнати та спортивного майданчика. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади. |
| 21.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 21.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 21.4. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 21.5. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 22.1. | Любовицький НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І ступеня | Поточний ремонт класних кімнат, груп, коридорів, їдальні, спортивної кімнати та ігрового майданчика. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 22.2. |  | Замінити змішувачі у санвузлі дошкільного відділення | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади жет. |
| 22.3. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 22.4. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 22.5. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 22.6. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 22.7. |  | Облаштування котельні закладу освіти в окремому приміщенні. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.10.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 23.1. | Федорівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ» І ступеня | Поточний ремонт класних кімнат, груп, коридорів, їдальні, спортивної кімнати та ігрового майданчика. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти. |
| 23.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 23.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 23.4. |  | Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 23.5. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 24.1. | ДНЗ № 1 | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоків, пральні та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти. |
| 24.2. |  | Замінити внутрішні двері в службових приміщеннях ЗДО (2 одиниці) | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 24.3. |  | Замінити одну секцію і 3 м. труби у системі водяного опалення | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 24.4. |  | Облаштування алейної доріжки на території ЗДО | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 24.5. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 24.6. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 24.7. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 24.8. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 24.9. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 25.1. | ЗЗЗЗЗДНЗДНЗДНЗ № 2Дд ЦРД «Сонечко» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоку та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 25.2. |  | Замінити трубу водопостачання до пожежного крана. | Адміністрація закладу до 01.06 2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти. |
| 25.3. |  | Придбати килим у групу «Казка». | Адміністрація закладу до 01.06.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 25.4. |  | Встановити двері електрощитової із протипожежним рівнем захисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.10.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 25.5. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 25.6. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 25.7. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 26.1. | ДНЗ№3 | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоку, пралень та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 26.2. |  | Ремонт технічного обладнання котельні (ремонт котла). | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 26.3. |  | Ремонт даху центрального приміщення. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 26.4. |  | Утеплення стелі «білого приміщення». | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 26.5. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 26.6. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 26.7. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 26.8. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 26.9. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.1. | ДНЗ № 4 «Калинонька» | Поточний ремонт службових приміщень, групових кімнат, музичної зали, харчоблоку, пральні, овочесховища та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади Залучені кошти. |
| 27.2. |  | Ремонт вимощення по периметру дошкільного закладу. | Адміністрація закладу до 15.10.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.3. |  | Встановити нові між групові двері у молодшій, старшій та інклюзивній групах. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Залучені кошти. |
| 27.4. |  | Замінити труби водопостачання у 2 санвузлах та встановити змішувачі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 27.5. |  | Повірка приладів обліку теплової енергії котельні дошкільного закладу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.10.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 27.6. |  | Придбати телевізор у молодшу групу та дидактичний матеріал для усіх груп. | Адміністрація закладу до 25.08.2021 р. | Залучені кошти. |
| 27.7. |  | Придбання електром’ясорубки на харчоблок. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.8. |  | Придбання бойлера для санвузлу інклюзивної групи. | Адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 27.9. |  | Придбання посуду. | Адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 27.10. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 27.11. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 27.12. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.13. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.14. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 27.15. |  | Встановити двері електрощитової із протипожежним рівнем захисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 28.1. | ДНЗ №5 «Веселка» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, музичної зали, харчоблоку, пральні, овочесховища та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади, залучені кошти. |
| 28.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 28.3. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 28.4. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 28.5. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 28.6. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 29.1. | ДНЗ №6 «Теремок» | Поточний ремонт приміщень ДНЗ та ігрових майданчиків. Впорядкування квітників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 29.2. |  | Замінити плитку у буфетних 5 вікових груп. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 29.3. |  | Покрити лінолеумом підлогу у вестибюлі. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 29.4. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 29.5. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 29.6. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 30.1. | ДНЗ №7 «Ромашка» | Поточний ремонт службових приміщень, групових кімнат, музичної зали, харчоблоку, пральні, та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.2. |  | Часткова заміна дерев’яної та металевої огорожі. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.3. |  | Ремонт конька на покрівлі ЗДО. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.4. |  | Придбання електром’ясорубки та електровитяжки на харчоблок. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 30.5. |  | Придбати тепловий лічильник. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.6. |  | Придбати багатофункціональний термометр для контролю на усіх етапах виробництва та контролю сировини тваринного походження. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 30.7. |  | Встановити двері електрощитової із протипожежним рівнем захисту. | Управління освіти адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 30.8. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.9. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 30.10. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 30.11. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 30.12. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту | Управління освіти адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 31.1. | ДНЗ №8 «Ялинка» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоку, пральні та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 31.2. |  | Ремонт каналізаційної мережі в корпусі №2. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 31.3. |  | Капітальний ремонт продуктового складу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.11.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 31.4. |  | Капітальний ремонт даху корпусів №1, №2 та №3 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.11.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 31.5. |  | Ремонт аварійної стіни корпусу №2 | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 31.6. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 31.7. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 31.8. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 31.9. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 31.10 |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 31.11. |  | Встановити двері електрощитової із протипожежним рівнем захисту. | Управління освіти адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 32.1. | ДНЗ №9 «Золотий ключик» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоку, пральні та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 32.2. |  | Фарбування огорожі. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 32.3. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 32.4. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 32.5. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 32.6. |  | Придбання пожежних рукавів (4 одиниці). | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 33.1. | ЗДО «Дзвіночок» | Поточний ремонт приміщень, групових кімнат, харчоблоку, пральні та ігрових майданчиків. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 33.2. |  | Перекриття покрівлі котельні дошкільного закладу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 33.3. |  | Придбати 10 нових вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 33.4. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 33.5. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 33.6. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 33.7. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 33.8. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 34.1. | ЗДО «Капітошка» | Поточний ремонт групових кімнат, харчоблоку та ігрового майданчика. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 34.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 34.3. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 35.1. | ЗДО «Берізка» | Поточний ремонт групових кімнат, харчоблоку та ігрового майданчика. | Адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.2. |  | Поточний ремонт фундаменту будівлі дошкільного закладу. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.3. |  | Придбати 2 нові вогнегасники. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.4. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.5. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 35.6. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 36.1. | Малинська ДЮСШ | Поточний ремонт спортивної зали, кабінетів, роздягалень і коридорів. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 36.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади. |
| 36.3. |  | Придбати 10 нових вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади. |
| 36.4. |  | Проведення замірів опору ізоляції електричної мережі. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 36.5. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 36.6. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 37.1. | Малинський ЦДЮТ | Поточний ремонт гурткових кімнат, коридорів, ганку. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 37.2. |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 37.3. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 37.4. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 37.5. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 38.1. | Малинський ЦНТТ | Поточний ремонт класних кімнат і коридорів. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 38.2 |  | Технічне обслуговування вогнегасників. | Управління освіти, адміністрація закладу до 16.08.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади |
| 38.3. |  | Обладнати приміщення ДНЗ пожежною сигналізацією відповідно до ДБН 2.5-56-2014. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 38.4. |  | Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів системою блискавкозахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 01.09.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |
| 38.5. |  | Просочення дерев’яних елементів горищних покриттів освітнього закладу засобами вогнезахисту. | Управління освіти, адміністрація закладу до 15.12.2021 р. | Кошти Малинської міської територіальної громади (за умови фінансування). |

Керуюча справами виконавчого комітету                                       Ірина КОПИЛО