

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

м. Малин

від 04.07.2025 № 250

Про підготовку підприємств, установ та організацій

Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період

2025/26 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 26.05.2025 №865 «Про підготовку об’єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року», розглянувши пропозиції комунальних підприємств Малинської міської ради, управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, відділу охорони здоров’я, відділу культури виконавчого комітету Малинської міської ради щодо підготовки підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року (додаються).

2.Підприємствам, установам та організаціям Малинської міської територіальної громади забезпечити запас дизпалива та/або бензину з розрахунку на 10 днів.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Віктора ГВОЗДЕЦЬКОГО.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ

Ігор МАЛЕГУС

Олександр ПАРШАКОВ

Василь ПРИХОДЬКО

Додаток

до рішення

виконавчого комітету

від 04.07.2025 № 250

Заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Термін виконання | | Джерела фінансування | Примітка |
| **Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного**  **виховання, адміністрації закладів** | | | | | |
| 1 | Гідравлічні випробування внутрішніх систем опалення на щільність та міцність | до 15.07.25  до 15.09.25 |  | | за домовленістю з КП «Енергія» |
| 2 | Виконання ремонтно-профілактичних робіт, устаткування котелень та внутрішніх тепломереж закладів освіти | до 01.09.25 | кошти  бюджету, залучені кошти | |  |
| 3 | Ремонтно-профілактичні роботи приладів обліку та регулювання теплової енергії, контрольно-вимірювальних приладів та їх повірка | до 01.09.25 | кошти  бюджету | |  |
| 4 | Відновлення теплоізоляції мереж | до 29.09.25 | залучені кошти | |  |
| 5 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 29.09.2025 | кошти бюджету | |  |
| 6 | Перевірка роботи дим-вентканалів котелень | до 29.09.2025 | кошти бюджету | |  |
| 7 | Скління вікон на горищах приміщень | до 01.09.2025 | залучені кошти | |  |
| 8 | Забезпечення котелень закладів освіти дровами | до 01.10.2025 | кошти бюджету | |  |
| 9 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу (лічильник, коректор) | до  01.10.2025 | кошти бюджету | |  |
| 10 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ | до 01.10.2025 | кошти бюджету | |  |
| 11 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | до  01.10.2025 | кошти бюджету | |  |
| 12 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | до  01.10.2025 | кошти бюджету | |  |
| 13 | Ремонт теплотраси та системи опалення в Малинському ліцею №3 | до 01.10.2025 | кошти бюджету | |  |
| 14 | Ремонт теплотраси та системи опалення в Малинському ліцею №5 | до  01.10.2025 | кошти бюджету | |  |
| 15 | Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу № 8 «Ялинка» | до  01.08.2025 | кошти бюджету | |  |
| 16 | Капітальний ремонт приміщення центру дитячої та юнацької творчості | до  01.09.2025 | кошти бюджету | |  |
| 17 | Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу  № 3 | до  01.09.2025 | кошти бюджету | |  |
| **Комунальне підприємство**  **«Екоресурс» Малинської міської ради Житомирської області** | | | | | |
| 1 | Обслуговування освітлення та станцій управління в парках м.Малин | щомісячно | | міський бюджет |  |
| 2 | Підготовка автотранспортної техніки | серпень-вересень | | власні кошти |  |
| 3 | Підготовка спеціальної снігоприбиральної техніки | серпень-вересень | | міський бюджет |  |
| 4 | Ремонтні роботи по теплиці | серпень-вересень | | міський бюджет |  |
| 5 | Заготівля дров для опалення теплиці | серпень-вересень | | власні кошти |  |
| 6 | Заготівля піску для виготовлення протиожеледної суміші | серпень-вересень | | міський бюджет |  |
| 7 | Закупівля солі для виготовлення протиожеледної суміші | серпень-вересень | | міський бюджет |  |
| 8 | Закупівля лопат та іншого інвентарю для чищення снігу | вересень | | власні кошти |  |
| 9 | Закупівля саджанців дерев та кущів | вересень | | міський бюджет |  |
| 10 | Утримання сміттєзвалища | щомісячно | | власні кошти |  |
| 11 | Утримання парків, стадіону та догляд за зеленими насадженнями | щомісячно | | міський бюджет |  |
| **Комунальне підприємство «Малин»**  **Малинської міської ради Житомирської області** | | | | | |
| 1 | Закупівля солі в кількості 140 т | 01.10.2025 | | міський бюджет |  |
| 2 | Заготовка піску в кількості1 1000 т | 01.10.2025 | | міський бюджет |  |
| 3 | Забезпечити готовність техніки для утримання доріг | 01.11.2025 | | міський бюджет |  |
| 4 | Поточний ремонт вуличного освітлення по місту | 01.11.2025 | | міський бюджет |  |
| 5 | Провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття | 01.10.2025 | | міський бюджет |  |
| 6 | Встановлення та ремонт дорожніх знаків | 01.11.2025 | | міський бюджет |  |
| **Комунальне підприємство «Енергія»**  **Малинської міської ради Житомирської області** | | | | | |
|  | **Об’єкти теплопостачання** |  | |  |  |
|  | *Котельня вул. Лисенка* |  | |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт приміщення котельні | вересень | | власні кошти |  |
| 2 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання ( димососи, насоси, запірна арматура) | вересень | | власні кошти |  |
| 3 | Технічне обслуговування теплових мереж в котельні | вересень | | власні кошти |  |
| 4 | Часткова заміна теплової мережі по вул. Шевченка | вересень | | власні кошти |  |
| 5 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профілактичних випробувань електродвигунів | вересень | | власні кошти |  |
| 6 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | вересень | | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергової держповірки контрольно-вимірювальних приладів | вересень | | власні кошти |  |
| 8 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | вересень | | власні кошти |  |
|  | *Котельня вул. Івана Мазепи* |  | |  |  |
| 1 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | вересень | | власні кошти |  |
| 2 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | вересень | | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профілактичних випробувань електродвигунів | вересень | | власні кошти |  |
| 4 | Проведення чергової держповірки контрольно-вимірювальних приладів | вересень | | власні кошти |  |
| 5 | Косметичний ремонт приміщення котельні та скління вікон - 1,5 м²) | жовтень | | власні кошти |  |
| 6 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | вересень | | власні кошти |  |
|  | *Котельна вул. 10 ОГШБ (лікарня)* |  | |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування електрообладнання | вересень | | власні кошти |  |
| 2 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | вересень | | власні кошти |  |
| 3 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | вересень | | власні кошти |  |
| 4 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | вересень | | власні кошти |  |
| 5 | Реконструкція теплової мережі в котельні | вересень | | власні кошти |  |
| 6 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | вересень | | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | вересень | | власні кошти |  |
|  | **Обʼєкти водопостачання та водовідведення** |  | |  |  |
|  | **Водоочисна станція (ВОС)** |  | |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт приміщення | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 2 | Ревізія та випробування запірної арматури водяної завіси в приміщенні хлораторної | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 3 | Косметичний ремонт приміщення хлораторної | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 4 | Косметичний ремонт насосної станції першого та другого підйому | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 5 | Ревізія та випробування запірної арматури насосної станції першого підйому | до 01.10.2025 | |  |  |
| 6 | Забезпечення нормативного запасу коагулянту та хлору | до 01.10.2025 | |  |  |
| 7 | Очистка РЧВ, освітлювачів та хлорування водопровідної мережі міста | до 01.10.2025 | |  |  |
| 8 | Заготівля дров | до 01.10.2025 | |  |  |
| 9 | Ревізія та випробування запірної арматури, циркуляційних насосів та теплотраси | до 01.10.2025 | |  |  |
| 10 | Ремонт та утеплення вікон та дверей ВОС | до 01.10.2025 | |  |  |
| 11 | Ремонт душової в приміщенні ВОС | до 01.10.2025 | |  |  |
| 12 | Заміна засувок на ВОС та ремонт мереж | до 01.10.2025 | |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція № 1 (вул. Огієнка)** |  | |  |  |
| 1 | Очистка РЧВ та хлорування водопровідної мережі мікрорайону | до 01.10.2025 | |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція № 2 (вул. Миру)** |  | |  |  |
| 1 | Очистка РЧВ та хлорування мережі мікрорайону | до 01.10.2025 | |  |  |
|  | **Водопровідні мережі** |  | |  |  |
| 1 | Ревізія засувок та оглядових колодязів | до 01.10.2025 | |  |  |
| 2 | Ревізія та випробування гідрантів | до 01.10.2025 | |  |  |
|  | **Каналізаційні насосні станції** |  | |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт приміщень – 10 шт. | до 01.10.2025 | |  |  |
| 2 | Ревізія та ремонт запірної арматури, насосних агрегатів – 5 шт. | до 01.10.2025 | |  |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  | |  |  |
| 1 | Ревізія та очистка оглядових колодязів | до 01.10.2025 | |  |  |
|  | **Перелік робіт, які необхідно виконати за кошти місцевого бюджету** |  | |  |  |
| 1 | Завершення введення в експлуатацію водогону по вул.Шевченка | до 01.10.2025 | |  |  |
| 2 | Завершення введення в уксплуатацію каналізаційної мережі по вул. Заводська | до 01.10.2025 | |  |  |
| **Комунальне підприємство «Гранітне-комунгосп» Малинської міської ради Житомирської області** | | | | | |
| 1 | Придбати сіль для гіпохлорітної установки | до 01.09.2025 | | власні кошти |  |
| 2 | Замінити ділянку водопроводу L = 260м від водоочисної | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 3 | Виконати ремонт утеплюючих конструкцій біля свердловини та водонапірної башти с.Федорівки | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 4 | Провести утеплення ділянки трубопроводу стічних вод перед пісколовкою водоочисної станції | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 5 | Промивка та хлорування резервуарів V =150v3 V=50м3 та водопровідної мережі с-ще Гранітне | до 01.09.2025 | | власні кошти |  |
| 6 | Провести ремонт повітродувки водоочисної станції стічних вод | до 01.08.2025 | | власні кошти |  |
| 7 | Встановти перекідний рубільник агрегата резервного живлення с.Федорівка | до 01.09.2025 | | власні кошти |  |
| 8 | Провести обслуговування насосів КНС с-ще Гранітне | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 9 | Заготовити дрова для водоочисної станції | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 10 | Провести обстеження і очистку каналізаційних випусків з будинків | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| 11 | Заготовити дрова для опалення адмінприміщення | до 01.10.2025 | | власні кошти |  |
| **Відділ охорони здоров’я** | | | | | |
| 1 | Забезпечення котелень дровами:  -КНП «МЦПМСД» Малинської міської ради;  -амбулаторій;  -фельдшерсько-акушерські пункти;  -фельдшерські пункти | до  01.10.2025 | | місцевий бюджет |  |
| **Відділ культури** | | | | | |
| 1 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 01.10.2025 | | кошти бюджету |  |
| 2 | Перевірка роботи димових вентиляційних каналів | до 01.10.2025 | | кошти бюджету |  |
| 3 | Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) | до 01.10.2025 | | кошти бюджету | згідно графіку перевірок |
| 4 | Комплектація закладів засобами захисту та пожежогасіння (придбання, перезарядка) | до 01.10.2025 | | кошти бюджету |  |
| 5 | Проведення сезонного технічного обслуговування газових котлів та котельного обладнання | до 01.10.2025 | | кошти бюджету | згідно графіку перевірок |
| 6 | Метрологічні послуги з повірки манометрів, термометрів | до 01.10.2025 | | кошти бюджету |  |
| 7 | Забезпечення дровами закладів культури | до 01.10.2025 | |  |  |
| **Старостинські округи** | | | | | |
| 1 | Забезпечення дровами для опалення адмінприміщень | до 01.10.2025 | |  |  |
| 2 | Проведення технічного обслуговування твердопаливних котлів та системи опалення | до 01.10.2025 | |  |  |
| 3 | Проведення технічного обслуговування пічного опалення, обстеження, ремонт та чищення димарів | до 01.10.2025 | |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Ігор МАЛЕГУС