

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

м. Малин

12.08.2025 № 330

Про затвердження Порядку

розроблення та моніторингу

реалізації середньострокового

плану пріоритетних публічних

інвестицій Малинської міської

територіальної громади

Керуючись статтями 27, 40, 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 752 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», з метою ефективного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади (Додаток).

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити реалізацію положень Порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Павла ІВАНЕНКА.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павло ІВАНЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ігор МАЛЕГУС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ПАРШАКОВ

­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алла ОЛЕКСЮК

Додаток

до рішення виконкому міської ради

від 12.08.2025 № 330

ПОРЯДОК  
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади (далі – середньостроковий план).

1.2. Середньостроковий план спрямований на оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у витрачанні публічних коштів і посилення інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування.

1.3. Середньостроковий план є складовою частиною системи стратегічного та бюджетного планування громади і враховується при формуванні міського бюджету на відповідні роки.

1. Основні терміни

2.1. Галузь (сектор) для публічного інвестування – сфера діяльності міської ради, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій.

2.2.Середньостроковий план – документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей, визначених стратегічними документами громади.

2.3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в [Бюджетному кодексі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17), Законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативних актах.

1. Порядок розроблення середньострокового плану

3.1.Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу бюджету на плановий та два наступних бюджетних періоди.

3.2. Середньостроковий план розробляється відділом містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами виконавчого комітету Малинської міської ради до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади у межах доведеного фінансовим управлінням виконавчого комітету Малинської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

3.3. Відділ містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради для підготовки проекту середньострокового плану:

використовує [перелік галузей (секторів) для публічного інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2025-%D0%BF#n68) згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;

формує перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування із урахуванням рекомендацій, отриманих від структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування;

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування.

3.4. Пропозиції до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади готуються структурними підрозділами виконавчого комітету Малинської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування. Пропозиції подаються до відділу містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради в паперовій та електронній формі згідно з додатком 2.

3.5.Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

- підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування;

- інформації щодо головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування;

- напряму публічного інвестування;

- назви проекту;

- фінансової потреби щодо здійснення публічних інвестицій, орієнтовного обсягу (тис. гривень) за проектом;

- цільового показника виконання проекту;

- назва стратегічних, програмних документів, яким відповідає проект.

3.6. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, узагальнення отриманої інформації та формування проекту середньострокового плану здійснюється відділом містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради.

3.7. У разі необхідності відділ містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради проводить консультації із структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, з метою уточнення інформації.

3.8. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану, із урахуванням основних напрямів публічного інвестування, відділ містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради готує проект середньострокового плану.

3.9. Відділ містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради подає на схвалення Місцевої інвестиційної ради при виконавчому комітеті Малинської міської ради сформований проект середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

3.10. Відділ містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради подає фінансовому управлінню Малинського міськвиконкому проект середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою.

3.11. Фінансове управління подає виконавчому комітету Малинської міської ради проект середньострокового плану, схвалений місцевою інвестиційною радою, на затвердження виконавчого комітету одночасно із прогнозом бюджету громади.

1. Моніторинг реалізації середньострокового плану

4.1. Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

* 1. Результати виконання середньострокового плану визначаються на

підставі проведення моніторингу.

4.3. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

- отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;

- забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

- забезпечення відділу містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради необхідними даними для складання аналітичної інформації про виконання середньострокового плану.

4.4. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу структурними підрозділами виконавчого комітету Малинської міської ради, відповідальними за галузь для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів) і подання відділу містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради моніторингового звіту (додаток 3).

4.5. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих структурними підрозділами виконавчого комітету Малинської міської ради, відповідальними за галузь для публічного інвестування, відділ містобудування, земельних відносин, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради складає зведений моніторинговий звіт.

4.6. Зведений моніторинговий звіт подається на розгляд і схвалення місцевій інвестиційній раді при виконавчому комітеті Малинської міської ради.

4.7. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами

виконавчого комітету Ігор МАЛЕГУС

Додаток 1  
до Порядку

ПЕРЕЛІК  
галузей (секторів) для публічного інвестування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Галузь (сектор) для публічного інвестування | Найменування виконавчого органу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування |
| 1 | Громадська безпека | Виконавчий комітет |
| 2 | Довкілля | Управління житлово-комунального господарства |
| 3 | Економічна діяльність | Відділ містобудування земельних відносин, містобудування, економіки та інвестицій |
| 4 | Енергетика | Управління житлово-комунального господарства |
| 5 | Спорт та фізичне виховання | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання |
| 6 | Житло | Управління житлово-комунального господарства |
| 7 | Муніципальна інфраструктура та послуги | Управління житлово-комунального господарства |
| 8 | Транспорт | Управління житлово-комунального господарства |
| 9 | Соціальна сфера | Управління праці та соціального захисту населення |
| 10 | Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | Виконавчий комітет |
| 11 | Культура | Відділ культури |
| 12 | Охорона здоров’я | Відділ охорони здоров’я |
| 13 | Освіта | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання |

Додаток 2

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ   
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

Галузь (сектор) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування програмного документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підсектор галузі (сектору) публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрям публічного інвестування | Пріоритетність напряму\* | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій,  орієнтовний обсяг (тис. гривень) | | | Орган, відповідальний за напрям публічного інвестування |
| 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування цільового (их) показника до напряму 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника | Планове значення | Значення на період 2026 рік | Значення на період 2027 рік | Значення на період 2028 рік | Примітка |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування цільового (их) показника до напряму 2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Базове значення | Джерело показника | Планове значення | Значення на період 2026 рік | Значення на період 2027 рік | Значення на період 2028 рік | Примітка |
|  |  |  |  |  |  |  |

……………..

Додаткова інформація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування посади керівника) (підпис) (власне ім’я, прізвище)

\* Ставиться відмітка “о” навпроти напрямів публічного інвестування, які на момент подачі пропозиції є основні.

Додаток 3

до Порядку

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Галузь (сектор) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування програмного документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пріоритетний напрям публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень) | | | Статус за напрямом |
| Планове значення станом на \_\_\_\_ півріччя | Фактичне значення станом на \_\_\_\_\_ півріччя | Причина відхилення |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (у розрізі напряму) |  |
| Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (у розрізі напряму) |  |

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування посади керівника (підпис) (власне ім’я, прізвище) структурного підрозділу)