

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

м. Малин

від 17.07.2024 № 344

Про підготовку підприємств, установ та організацій

Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період

2024-2025 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 16.05.2024 №208 «Про підготовку обєктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2024/25 року», розглянувши пропозиції комунальних підприємств Малинської міської ради, управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, відділу охорони здоров’я, відділу культури виконавчого комітету Малинської міської ради щодо підготовки підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року (додаються).

2.Підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади забезпечити запас дизпалива та/або бензину з розрахунку на 10днів.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Віктора ГВОЗДЕЦЬКОГО.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ

Ігор МАЛЕГУС

Олександр ПАРШАКОВ

Василь ПРИХОДЬКО

Додаток

до рішення

виконавчого комітету

від 17.07.2024 № 344

Заходи по підготовці підприємств, установ та організацій Малинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Термін виконання | Джерела фінансування | Примітка |
| **Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного**  **виховання, адміністрації закладів** | | | | |
| 1 | Гідравлічні випробування внутрішніх систем опалення на щільність та міцність | до 15.07.24р  до 15.09.24р |  | За домовленістю з КП «Енергія» |
| 2 | Виконання ремонтно-профілактичних робіт, устаткування котелень та внутрішніх тепломереж закладів освіти | до 01.09.24р | Кошти  бюджету, залучені кошти |  |
| 3 | Ремонтно-профілактичні роботи приладів обліку та регулювання теплової енергії, контрольно-вимірювальних приладів та їх повірка | до 01.09.24р | Кошти  бюджету |  |
| 4 | Відновлення теплоізоляції мереж | до 29.09.24р | Залучені кошти |  |
| 5 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 29.09.2024р | Кошти бюджету |  |
| 6 | Перевірка роботи дим-вентканалів котелень | до 29.09.2024р | Кошти бюджету |  |
| 7 | Скління вікон на горищах приміщень | до 01.09.24р. | Залучені кошти |  |
| 8 | Забезпечення котелень закладів освіти дровами | до 01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 9 | Проведення чергової повірки приладів вузла обліку газу (лічильник, коректор) | до  01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 10 | Технічне обслуговування газового обладнання та ГРУ | до 01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 11 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | до  01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 12 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | до  01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 13 | Ремонт теплотраси та системи опалення в Малинському ліцею №3 | до 01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 14 | Ремонт теплотраси та системи опалення в Малинському ліцею №5 | до  01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 15 | Заміна вікон на металопластикові в Українківському та Недашківському ліцеях, Пиріжківській гімназії | до  20.08.2024 | Кошти ЮНІСЕФ |  |
| 16 | Утеплення фасаду Пиріжківської гімназії | до 20.08.2024 | Кошти ЮНІСЕФ |  |
| **Комунальне підприємство**  **« Екоресурс » Малинської міської ради Житомирської області** | | | | |
| 1 | Обслуговування освітлення та станцій управління в парку | щомісячно | міський бюджет |  |
| 2 | Підготовка автотранспортної техніки | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 3 | Підготовка спеціальної снігоприбиральної техніки | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 4 | Ремонтні роботи по теплиці | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 5 | Заготівля дров для опалення теплиці | Серпень-вересень | власні кошти |  |
| 6 | Заготівля піску для виготовлення протиожеледної суміші | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 7 | Закупівля солі для виготовлення протиожеледної суміші | Серпень-вересень | міський бюджет |  |
| 8 | Закупівля лопат та іншого інвентарю для чищення снігу | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Закупівля саджанців дерев та кущів | Вересень | міський бюджет |  |
| 10 | Утримання сміттєзвалища | щомісячно | власні кошти |  |
| 11 | Утримання парків, стадіону та догляд за зеленими насадженнями | щомісячно | міський бюджет |  |
| **Комунальне підприємство «Малин»**  **Малинської міської ради Житомирської області** | | | | |
| 1 | Закупівля солі в кількості 140 т |  | міський бюджет |  |
| 2 | Заготовка піску в кількості1 1000 т |  | міський бюджет |  |
| 3 | Закупівля шин на техніку для посипання і очищення доріг в осінньо-зимовий період в кількості  **6 шт.** |  | міський бюджет |  |
| 4 | Забезпечити готовність техніки для утримання доріг | 01.11.2024 |  |  |
| 5 | Поточний ремонт вуличного освітлення по місту |  | міський бюджет |  |
| 6 | Провести ямковий ремонт вулиць міста |  | міський бюджет |  |
| 7 | Провести шляхову розмітку вулиць міста |  | міський бюджет |  |
| 8 | Закупівля шляхових знаків в кількості **20 шт.** для встановлення та заміни. |  | міський бюджет |  |
| **Комунальне підприємство «Енергія»**  **Малинської міської ради Житомирської області** | | | | |
|  | **Об’єкти теплопостачання** |  |  |  |
|  | *Котельня вул. Лисенка* |  |  |  |
| 1 | Ремонт вікон (заскління пошкоджених – 5 м²) | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Косметичний ремонт приміщення котельні | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання ( димососи, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Технічне обслуговування теплових мереж в котельні | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Чистка пальників БИГ-13 на котлоагрегаті №1 | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профілактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 9 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів представником ЕТЦ | Вересень | міський бюджет |  |
| 11 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 12 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельня вул. Івана Мазепи* |  |  |  |
| 1 | Чистка та промивка котлів №1 та №2 | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Технічне обслуговування систем контролю за роботою котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Ремонт та технічне обслуговування електрообладнання, проведення профілактичних випробувань електродвигунів | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергового опосвідчення котлоагрегатів | Вересень | власні кошти |  |
| 8 | Косметичний ремонт приміщення котельні та заскління вікон -1,5 м²) | Жовтень | власні кошти |  |
| 9 | Часткова заміна теплової мережі вул. Набережна – до Малинського ДНЗ №8 «Ялинка» | Вересень | власні кошти |  |
| 10 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
|  | *Котельна вул. 10 ОГШБ (лікарня)* |  |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування електрообладнання | Вересень | власні кошти |  |
| 2 | Ремонт та технічне обслуговування котельного обладнання (вентилятори, насоси, запірна арматура) | Вересень | власні кошти |  |
| 3 | Проведення промивки теплових мереж та гідравлічних випробувань | Вересень | власні кошти |  |
| 4 | Проведення чергових іспитів контуру заземлення, ізоляції проводів, петлі фаза-нуль. | Вересень | власні кошти |  |
| 5 | Проведення чергової повірки лічильника тепла | Вересень | власні кошти |  |
| 6 | Перевірка димових та вентиляційних каналів спеціалізованою лабораторією. | Вересень | власні кошти |  |
| 7 | Проведення чергової держповірки контрольно- вимірювальних приладів | Вересень | власні кошти |  |
|  | **Обʼєкти житлового фонду** |  |  |  |
| 1 | **вул. Івана Мазепи, 5** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання |  |  |  |
| 2 | **вул. Івана Мазепи, 7** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водовідведення |  |  |  |
| 3 | **вул. Набережна, 1** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 4 | **вул. Набережна, 19А** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 5 | **вул. Барміна, 25** | до 01.10.2024 | Власні кошти |  |
|  | Ремонт систем водовідведення КНС |  |  |  |
| 6 | **вул. Барміна, 29** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Перевірка внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| 7 | **вул. Івана Мазепи,25** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 8 | **вул. Івана Мазепи, 29** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 9 | **вул. Неманихіна, 14** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 10 | **вул. Неманихіна, 15** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водопостачання |  |  |  |
| 11 | **вул. Неманихіна, 18** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
| 12 | **вул. Неманихіна, 20** | до 01.10.2024 | Кошти співвласників |  |
|  | Ремонт систем водовідведення |  |  |  |
|  | **Обʼєкти водопостачання та водовідведення** |  |  |  |
|  | **Водоочисна станція (ВОС)** |  |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт приміщення | до 01.10.2024 | Власні кошти |  |
| 2 | Ревізія та випробування запірної арматури водяної завіси в приміщенні хлораторної | до 01.10.2024 | Власні кошти |  |
| 3 | Косметичний ремонт приміщення хлораторної | до 01.10.2024 | Власні кошти |  |
| 4 | Косметичний ремонт насосної станції першого та другого підйому | до 01.10.2024 | Власні кошти |  |
| 5 | Ревізія та випробування запірної арматури насосної станції першого підйому | до 01.10.2024 |  |  |
| 6 | Забезпечення нормативного запасу коагулянту та хлору | до 01.10.2024 |  |  |
| 7 | Очистка РЧВ, освітлювачів та хлорування водопровідної мережі міста | до 01.10.2024 |  |  |
| 8 | Заготівля дров | до 01.10.2024 |  |  |
| 9 | Ревізія та випробування запірної арматури, циркуляційних насосів та теплотраси | до 01.10.2024 |  |  |
| 10 | Ремонт та утеплення вікон та дверей ВОС | до 01.10.2024 |  |  |
| 11 | Ремонт душової в приміщенні ВОС | до 01.10.2024 |  |  |
| 12 | Заміна засувок на ВОС та ремонт мереж | до 01.10.2024 |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція № 1 (вул. Огієнка)** |  |  |  |
| 1 | Очистка РЧВ та хлорування водопровідної мережі мікрорайону | до 01.10.2024 |  |  |
|  | **Водопідкачуюча станція № 2 (вул. Миру)** |  |  |  |
| 1 | Очистка РЧВ та хлорування мережі мікрорайону | до 01.10.2024 |  |  |
|  | **Водопровідні мережі** |  |  |  |
| 1 | Ревізія засувок та оглядових колодязів | до 01.10.2024 |  |  |
| 2 | Ревізія та випробування гідрантів | до 01.10.2024 |  |  |
|  | **Каналізаційні насосні станції** |  |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт приміщень – 10 шт. | до 01.10.2024 |  |  |
| 2 | Ревізія та ремонт запірної арматури, насосних агрегатів – 10 шт. | до 01.10.2024 |  |  |
| 3 | Утеплення вікон і дверей | до 01.10.2024 |  |  |
| 4 | Встановлення резервних систем живлення (генераторів) | до 01.10.2024 |  |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  |  |  |
| 1 | Ревізія та очистка оглядових колодязів | до 01.10.2024 |  |  |
|  | **Перелік робіт, які необхідно виконати за кошти місцевого бюджету** |  |  |  |
| 1 | Завершення введення в експлуатацію водогону по вул.Шевченка | до 01.10.2024 |  |  |
| 2 | Будівництво котельні на пл.Соборній біля музичної школи на альтернативних видах палива | до 01.10.2024 |  |  |
| **Комунальне підприємство «Гранітне-комунгосп» Малинської міської ради Житомирської області** | | | | |
| 1 | Утеплення водопроводу від резервуара V= 50 м3 до приміщення очисної станції | до 01.10.2024 | власні кошти |  |
| 2 | Придбати сіль для гіпохлорітної установки | до 01.09.2024 | власні кошти |  |
| 3 | Замінити ділянку водопроводу від водочисної станції до резервуару V= 50 м3 | до 01.10.2024 | місцевий бюджет |  |
| 4 | Утеплити ділянку водопроводу біля водонапірної башти с. Федорівка | до 01.10.2024 | власні кошти |  |
| 5 | Провести утеплення ділянки водопроводу перед водоочисною станцією | до 01.10.2024 | власні кошти |  |
| 6 | Провести обстеження та очистку каналізаційних випусків з будинків | до 01.10.2024 | власні кошти |  |
| 7 | Промивка та хлорування резервуарів V= 150 м3 та водопровідної мережі смт.Гранітне | до 01.09.2024 | власні кошти | Б  , |
| 8 | Заготовка дров для водоочисної станції | до 01.10.2024 | власні кошти |  |
| 9 | Виконати ремонт резервного двигуна повітродувки водоочисної станції стічних вод | до 01.10.2024 | власні кошти |  |
| 10 | Провести заміну пожежних гідрантів | до 01.09.2024 | місцевий бюджет |  |
| 11 | Придбати кабель та рубильник для агрегата резервного живлення водоочисної станції | до 01.07.2024 | власні кошти |  |
| 12 | Провести ремонт насоса КНС | до 01.07.2024 | власні кошти |  |
| 13 | Промити ділянки каналізайних мереж смт.Гранітне, вул. Миру, вул. Шевченка,вул. Фізкультурна та с.Федорівка вул. Центральна | до 20.07.2024 | власні кошти |  |
| 14 | Заготовка дров для адмінприміщення | до 01.09.2024 | власні кошти |  |
| **Відділ охорони здоров’я** | | | | |
| 1 | Забезпечення котелень дровами:  -КНП «МЦПМСД» Малинської міської ради;  -амбулаторій;  -фельдшерсько-акушерські пункти;  -фельдшерські пункти;  -КНП «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради | до  01.10.2024 | місцевий бюджет |  |
| **Відділ культури** | | | | |
| 1 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 2 | Перевірка роботи димових вентиляційних каналів | до 01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 3 | Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) | до 01.10.2024 | Кошти бюджету | згідно графіку перевірок |
| 4 | Комплектація закладів засобами захисту та пожежогасіння (придбання, перезарядка) | до 01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 5 | Проведення сезонного технічного обслуговування газових котлів та котельного обладнання | до 01.10.2024. | Кошти бюджету | згідно графіку перевірок |
| 6 | Метрологічні послуги з повірки манометрів, термометрів | до 01.10.2024 | Кошти бюджету |  |
| 7 | Забезпечення дровами закладів культури | до 01.10.2024 |  |  |
| **Старостинські округи** | | | | |
| 1 | Забезпечення дровами для опалення адмінприміщень | до 01.10.2024 |  |  |
| 2 | Проведення технічного обслуговування твердопаливних котлів та системи опалення | до 01.10.2024 |  |  |
| 3 | Проведення технічного обслуговування пічного опалення, обстеження, ремонт та чищення димарів | до 01.10.2024 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Ігор МАЛЕГУС