УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

## від 31.07 .2020  №  93

Про організацію

та проведення презентації

книги Р.Коваля «Житомирщина в боротьбі»

З метою належної підготовки і проведення  презентації книги Романа Коваля  « Житомирщина в боротьбі» та  залучення молодого покоління до вивчення історичних подій минулого наших земляків, керуючись   ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.  Провести 12 серпня 2020 року о 15.00год. в міському парку культури та відпочинку ( локація « Я люблю Малин») презентацію книги Романа Коваля «Житомирщина в боротьбі».

2. Затвердити план проведення презентації книги « Житомирщина в боротьбі»       (додаток 1).

3. Затвердити план підготовки презентації книги « Житомирщина в боротьбі (додаток 2).

Перший заступник

міського голови  	                                                                  Петро ПІКОВСЬКИЙ

Додаток 1

до розпорядження № 93

від 31.07.2020

План проведення

презентації  книги Р.Коваля  « Житомирщина  в боротьбі»

12.08.2020 парк культури та відпочинку

( локація « Я люблю Малин»)

12.08.2020

15.00 — урочисте відкриття презентації книги.

15.10 –  виступи:

-  автор книги, Роман Коваль

-  міський голова Олексій Шостак

- меценат видання Володимир Габенець ( голова Брусилівської територіальної громади)

- видавець Марко Мельник, який представить книги свого видавництва

16.00 — виступ народного ансамблю бандуристок « Любава».

Заступник міського голови                                      Леся СНІЦАРЕНКО

Додаток 2

до розпорядження №93

від 31.07.2020

План

підготовки  презентації книги « Житомирщина в боротьбі»

| №п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення упорядкування місця проведення презентації книги та можливість підключення музичної апаратури до мережі електроживлення | до 12.00 12.08.2020 | Піковський П.В. Ситайло О.Г. |
| 2 | Розробка дизайну та виготовлення оголошень, а також їх розміщення в громадських місцях міста та публікація на офіційних веб-сайті та сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» | до 05.08.2020 | А. Глущенко |
| 3 | Написання сценарного плану проведення презентації книги | до 06.08.2020 | О. Журович |
| 4 | Оформлення книжкової тематичної виставки біля місця проведення | до 14.00 12.08.2020 | О. Журович |
| 5 | Запрошення громадських організацій до участі в презентації книги. | до | А. Глущенко |
| 6 | Забезпечити місце проведення столами 2 шт. та стільцями у кількості 20шт. | до 12.08.2020 | В. Заровна |
| 7 | Забезпечення транспорту для підвозу музичної апаратури | до 12.08.2020 | Л. Сніцаренко |
| 8 | Забезпечити виступ народного ансамблю бандуристок « Любава» | до 12.08.2020 | О. Журович |

Заступник міського голови                                             Леся СНІЦАРЕНКО