МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## МІСЬКОГО ГОЛОВИ

## м. Малин

## 05.12.2025 року № 180

Про проведення Всеукраїнського

турніру «Крок до Олімпу»

На виконання міської цільової Програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2025 – 2028 роки, затвердженої рішенням шістдесят п’ятої сесії восьмого скликання від 24 грудня 2024 року № 1395, згідно положення про проведення  Всеукраїнського турніру з вільної боротьби на призи ЗМСУ срібного призера XXX Олімпійських ігор Валерія Андрійцева   "Крок до Олімпу" присвяченого  пам’яті полеглих захисників України, з метою популяризації вільної боротьби у громаді:

1.Провести 13-14 грудня 2025 року у спортивному залі Малинської дитячо-юнацької спортивної школи ім. Й.Л. Кульчицького турнір з вільної боротьби. Початок змагань о 14.00 год.

2. Призначити головним суддею змагань Федорчука Олексія Євгеновича, на якого покласти відповідальність за організацію чіткого суддівства та додержання норм безпеки.

3.Затвердити склад організаційного комітету по проведенню  Всеукраїнського турніру з вільної боротьби «Крок до Олімпу» на призи срібного призера ХХХ Олімпійських ігор Валерія Андрійцева (додаток 1).

4.Затвердити план підготовки Всеукраїнського турніру з вільної боротьби «Крок до Олімпу» на призи срібного призера ХХХ Олімпійських ігор Валерія Андрійцева (додаток 2).

5. Управлінню освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання (Віталію КОРОБЕЙНИКУ) здійснити виплату коштів по КПКВК 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту» (додаток 3).

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова	        Олександр СИТАЙЛО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

_05.12.2025 р_№_180_

Склад організаційного комітету

по проведенню Всеукраїнського турніру з вільної боротьби

«Крок до Олімпу» на призи срібного призера ХХХ Олімпійських ігор

Валерія Андрійцева

ЛУКАШЕНКО Віталій – голова організаційного комітету, заступник міського  голови.

КОРОБЕЙНИК Віталій – секретар організаційного комітету, начальник              управління освіти, молоді, спорту та  національно – патріотичного виховання виконавчого комітету  Малинської міської ради.

ВОЛУЙКО Володимир – директор Малинської дитячо – юнацької спортивної школи ім. Й.Л. Кульчицького.

СЕРГІЄНКО Галина – головний спеціаліст організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету Малинської міської ради.

ЖУРОВИЧ Олена  –   начальник    відділу    культури    виконавчого      комітету Малинської міської ради.

ЗАРОВНА Валентина –  заступник   начальника   управління   освіти,  молоді,   спорту та національно – патріотичного виховання.

КИРИЧЕНКО Любов - начальник відділу молоді, спорту та національно- патріотичного виховання управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання.

ГЛОВАЦЬКА Ірина – старший тренер відділення вільної боротьби Малинської дитячо-юнацької спортивної школи ім. Й.Л. Кульчицького.

ТКАЧУК Олександр – тренер   з    вільної    боротьби     Малинської   дитячо – юнацької спортивної школи ім. Й.Л. Кульчицького.

ФЕДОРЧУК Олексій – тренер  з  вільної  боротьби  Малинської   дитячо – юнацької спортивної школи ім. Й.Л. Кульчицького, головний суддя змагань.

Заступник міського голови                                               Віталій ЛУКАШЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

_05.12.2025 р_№_180_

План

підготовки до проведення XІІ Всеукраїнського

турніру з вільної боротьби «Крок до олімпу» на призи срібного призера ХХХ Олімпійських ігор Валерія Андрійцева

| № н/з | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Написання сценарію свята, підготовка музичного або танцювального номера | до 10 грудня | Відділ молоді, спорту та національно – патріотичного виховання у правління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (КИРИЧЕНКО Любов), відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради (ЖУРОВИЧ Олена) |
| 2 | Підготовка листів : - щодо присутності представників; правоохоронних органів - щодо забезпечення присутності медичного працівника та швидкої допомоги під час проведення турніру. | до 10 грудня | Головний спеціаліст організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету Малинської міської ради (СЕРГІЄНКО Галина) |
| 3 | Виготовлення подяк для спонсорів та почесних гостей | До 11 грудня | Головний спеціаліст організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету Малинської міської ради (СЕРГІЄНКО Галина) |
| 4 | Забезпечення озвучення під час проведення турніру 13 грудня – з 12.00 14 грудня – з 8.30 | 13-14 грудня | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради (ЖУРОВИЧ Олена) |
| 5 | Вирішення питання організація роботи виїзної торгівлі (буфету) | до 11 грудня | Управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (ЗАРОВНА Валентина) |
| 6 | Забезпечення підвозу до місця проживання спортсменів | до 11 грудня | Управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (ЗАРОВНА Валентина) |
| 7 | Забезпечення підвозу борцівського килима та матів від МБК до ДЮСШ та у зворотному напрямку | 11 грудня | Відділ молоді, спорту та національно – патріотичного виховання у правління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (КИРИЧЕНКО Любов) |
| 8 | Вирішення питання розміщення (проживання) учасників турніру | до 11 грудня | Управління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (ЗАРОВНА Валентина) |
| 9 | Вирішення питання оплати іміджевої, сувенірної продукції і призів для нагородження призерів та учасників турніру | до 11 грудня | Відділ молоді, спорту та національно – патріотичного виховання у правління освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради (КИРИЧЕНКО Любов) |
| 10 | Висвітлення заходу в засобах масової інформації: афіша, інформація по факту проведеного заходу | до 11 грудня 14 грудня | Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики (СКИДАНЧУК Віта) |

Заступник міського голови                                                          Віталій ЛУКАШЕНКО