Додаток

до рішення міської ради

від                       №

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2021-2023 РОКИ

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Лист Керівника Офісу Президента України від 22.06.2020 №02-01/1509, доручення Прем’єр-міністра України від 30.06.2020 №26188/1/1-20, лист Державного агентства розвитку туризму України від 11.06.2020, резолюція заступника голови ОДА від 18.09.2020 № 8722/1-20/31, Цільова Програма розвитку туризму в Житомирській області на 2021-2023 роки. |
| 3. | Розробник програми | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2021-2023 рр. |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 2021 – 2023 рр. – 612,00 тис.грн., у тому числі: 2021 р. – 237,00 тис.грн. 2022 р. – 193,00 тис.грн. 2023 р. – 182,00 тис.грн. |
| 7.1 | В тому числі бюджетних коштів, з них: |  |
|  | - коштів бюджету Малинської міської територіальної громади (надалі міського бюджету) - залучені кошти | 2021 р. – 207,00 тис.грн. 2022 р. – 173,00 тис.грн. 2023 р. – 162,00 тис.грн. 2021 р. – 30,00 тис.грн. 2022 р. – 20,00 тис.грн. 2023 р. – 20,00 тис.грн |
| 7.2 | Інші джерела фінансування | У межах фінансових ресурсів |
| 8 | Основні джерела фінансування програми | Міський бюджет, інші джерела |

Програми розвитку туризму Малинської міської територіальної громади

на 2021 – 2023 роки

Розділ І. Загальні положення

Сучасний розвиток галузі культури, збереження культурної та духовної спадщини України, історичного надбання територіальної громади – є важливою складовою процесу комплексного розвитку громади.

В Малинській міській територіальній громаді виділяють наступні перспективні напрямки туризму:

- Автентичний туризм.

- Фестивальний туризм.

- Спортивний туризм.

- Діловий туризм – зручне  розташування на карті області (приблизно однакова відстань до Києва та Житомира) дає підгрунття для його розвитку.

Визначено 8 туристичних магнітів міської територіальної громади - це Малинське городище, Фабрика банкнотного паперу, підводний музей скульптур, оглядовий майданчик МКДЗ, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва ім. М.М.Миклухо-Маклая,  Малинський міський краєзнавчий музей, музей-садиба М.М.Миклухо-Маклая (с.Гамарня), етнографічний музей (с.Савлуки).

Програма розвитку туризму Малинської МТГ на 2021-2023 роки розроблена на виконання листа Керівника Офісу Президента України від 22.06.2020 №02-01/1509, доручення Прем’єр-міністра України від 30.06.2020 №26188/1/1-20 з урахуванням Указу Президента України від 18.08.2020 №329 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

Розділ ІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

Метою Програми є створення якісного конкурентоздатного туристичного продукту Малинської МТГ, що сприятиме збільшенню туристичних потоків, перетворення напряму туризму в прибуткову галузь економіки громади, створення умов для інформаційної обізнаності, як населення МТГ, так і поза її межами про туристичні об’єкти та продукти, які пропонуються для пізнавальних, рекреаційних, освітніх, розважальних подорожей та екскурсій, формування позитивного туристичного іміджу Малинської міської територіальної громади, популяризація туристичної Малинщини на Всеукраїнському рівні.

Розділ ІІІ. Завдання Програми

Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку туристу в громаді:

- формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності туристичного потенціалу громади;

- підвищення конкурентоздатності громади за рівнем розвитку туристичної інфраструктури;

- надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки в туристичній галузі;

- збільшення частки надходжень до бюджету територіальної громади від туристичної діяльності.

Реалізація визначених завдань та подальший розвиток туризму міської територіальної громади в більшості випадків залежить від змін законодавства у сфері туристичної діяльності, регуляторної політики, державного контролю, політичної та економічної ситуації в країні.

Розділ IV. Фінансове забезпечення Програми.

Головний розпорядник коштів і виконавець цієї Програми – відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради. Програма виконується за рахунок коштів міського бюджету, а також інших не заборонених законодавством джерел. Малинська міська рада передбачає необхідні кошти для виконання Програми під час формування міського бюджету та внесення змін до нього, з урахуванням можливостей бюджету на відповідний рік.

Використання коштів міського бюджету здійснює Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради у межах видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми.

Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів міського бюджету, що спрямовуються на реалізацію заходів Програми, покладається на Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради.

Розділ V. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу:

- сприяти відновленню і зміцненню існуючої матеріальної бази туризму, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення громади;

- розробки та облаштування туристичних маршрутів та об’єктів, що мають особливу культурну та історичну цінність.

- створення на території міської громади туристичних дестинацій з використанням наявного регіонального туристичного потенціалу, доступності та зручності

- популяризація рекламації та інформаційного супроводу туристичного потенціалу Малинської МТГ.

Очікувані результати:

- підвищення якості туристичних послуг;

- розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;

- збільшення кількості туристів та екскурсантів;

- збільшення щорічних надходжень до бюджету громади.

Розділ VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми забезпечує відділ культури виконавчого комітету  Малинської  міської ради. Виконавцями Програми визначені: Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради за поданням інформації управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинського міського краєзнавчого музею щороку до 20 березня подає відділу економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми.

Основні напрями і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії.

Розділ VІІ. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми

Перелік завдань і заходів Програми

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.* | У тому числі за роками |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Популяризація туристичного потенціалу Малинської МТГ | - Презентація Малинської МТГ на туристичних Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних виставках, форумах, семінарах тощо | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 45,0 | 15,0 | 15, 0 | 15, 0 | Забезпечення участі представників МТГ у туристичних Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних виставках, форумах тощо |
|  | 1.2. Проведення виїзних виставок туристичних можливостей Малинської МТГ | 2021-2023 | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Презентація туристичного потенціалу Малинської МТГ |
|  | 1.3. Організація та проведення інформаційно-рекламних турів, промотурів, інфотурів для представників засобів масової інформації, міжнародних делегацій та інших осіб, що реалізують політику держави та надають послуги у сфері туризм | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Популяризація туристичних можливостей регіону шляхом щорічного проведення інформаційних турів для представників ЗМІ, міжнародних делегацій, тощо |
|  | 1.4. Організація та проведення соціальних екскурсійних турів для різних верств населення | 2021-2023 | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Збільшення рівня інформованості та мобільності учнів шкіл та студентів, молоді, підтримка подорожей людей літнього віку, соціально незахищених верств населення області |
| 2. Інформаційне забезпечення | 2.1. Виготовлення презентаційної, сувенірної та друкованої продукції різними мовами (буклети, фотоальбоми, довідники, путівники, мапи, схеми маршрутів ті інше) | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Розповсюдження матеріалів під час проведення заходів та на інформаційних розкладках |  |
|  | 2.2. Виготовлення інформаційної аудіовізуальної продукції про туристичний потенціал Малинської МТГ | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Створення презентаційних промороликів, фільмів |  |
|  | 2.3. Виготовлення та розміщення інформаційних табличок, QR-кодів, інстаміток, тощо на туристичних об’єктах Малинської МТГ | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Покращення рівня інформаційної доступності для туристів |  |
|  | 2.4. Створення віртуальних турів туристичними локаціями Малинської МТГ | 2021 | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Забезпечення функціонування віртуальних екскурсій у форматі ЗD з метою популяризації туристичних можливостей Малинщини засобами інтернету, поліпшені інформованості мешканців інших регіонів про туристичний потенціал Малинської МТГ |  |
|  | 2.5. Придбання мобільного виставкового обладнання, інформаційних стендів для презентації туристично-рекреаційного потенціалу Малинської МТГ на різноманітних заходах | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Придбання мобільних стендів, палаток, тощо |  |
|  | 2.6. Організація розміщення інформаційних стендів, сітілайтів тощо про види туризму та туристичні магніти Малинської МТГ | 2021-2023 | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Ознайомлення з туристичним потенціалом Малинщини, поліпшення рівня інформованості туристів, що відвідають МТГ про наявні туристичні об'єкти |  |

| 3. Розвиток туристичної інфраструктури | 3.1. Маркування туристичних маршрутів | 2021-2023 | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Встановлення вказівників на туристичних маршрутах по території Малинської МТГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сприяння суб’єктам господарювання в реалізації проєктів у сфері туризму | 4.1. Організація та проведення заходів (виставок, конкурсів, форумів тощо) туристичного спрямування. | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради , Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Проведення заходів з метою розвитку та популяризації туристичної сфери |
|  | 4.2. Підготовка та проведення святкових заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в України | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради, управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради , Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Щорічне проведення заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні |
|  | 4.3.Підготовка та проведення шкільних туристичних змагань | 2021-2023 | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради | Коштів не потребує | - | - | - | - | зміцнення здоров’я та фізичного розвитку школярів |
| 5. Проведення навчань, семінарів, конференції тощо | 5.1. Проведення навчальних тренінгів, воркшопів, майстер-класів для фахівців у сфері туризму | 2021-2023 | Відділи культури, економіки та інвестицій виконавчого комітету Малинської міської ради | Коштів не потребує | - | - | - | - | Проведення навчань для працівників туристичної сфери із залученням фахівців вищого рівня |
| 6. Відродження давніх поліських ремесел | 6.1. Створення та забезпечення діяльності гончарної майстерні Малинського міського краєзнавчого музею. 6.2.Створення майстерні по виготовленню сувенірної продукції з пірофіліту. 6.3.Проведення майстер-класів з гончарства для школярів ГО Ніжинське археологічне товариство протягом тижня у вересні (напередодні дня міста) | 2021-2023 | Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей Малинський професійний ліцей Відділ культури виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет Залучені кошти Міський бюджет | 57,0 70,0 30,0 | 42,0 30,0 10,0 | 13,0 20,0 10,0 | 2,0 20,0 10,0 | Вiдродження й збагачення мiсцевих художнiх традицiй |
| - 7.Популяризація видатних особистостей Малина | 7.1. У зв'язку із святкуванням 175-річчя з дня народження М.М.Миклухо-Маклая створити відеофільм «Миклухо-Маклай і Україна» із запрошенням професійного оператора. | І половина 2021 року | Відділи культури, організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету Малинської міської ради, Малинський міський краєзнавчий музей | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Популяризація історії міста, видатної особистості, вченого, етнографа, гуманіста М.М.Миклухо-Маклая |
|  | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: В тому числі: міський бюджет Інші джерела |  |  |  | 612,0 542,0 70,0 | 237,0 207,0 30,0 | 193,0 173,0 20,0 | 182,0 162,0 20,0 |  |
|  |  | * Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                               Василь МАЙСТЕНКО

Додаток 1

до Програми розвитку туризму

Малинської міської територіальної громади

на 2021 – 2023 роки

Перелік

основних заходів на 2021 рік

| № з/п | Завдання | Назва заходів | КЕКВ | Сума коштів, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Популяризація туристичного потенціалу Малинської МТГ | Презентація Малинської МТГ на туристичних Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних виставках, форумах. Проведення виставок, інформаційно-рекламних, промотурів та соціальних турів для різних верств населення, тощо. | 2240 | 40 000 |
| 2. | Інформаційне забезпечення | Виготовлення презентаційної, сувенірної та друкованої продукції різними мовами (буклети, фотоальбоми, путівники, схеми маршрутів та інше), аудіовізуальної продукції, QR-кодів, інстаміток, тощо на туристичних об’єктах громади. Створення віртуальних турів туристичними локаціями Малинської МТГ. Організація розміщення інформаційних стендів, сітілайтів тощо про види туризму та туристичні магніти Малинської МТГ | 2240 | 65 000 |
|  |  | Придбання мобільного виставкового обладнання для презентації туристично-рекреаційного потенціалу Малинської МТГ на різноманітних заходах | 2210 | 20 000 |
| 3. | Розвиток туристичної інфраструктури | Послуги з маркування туристичних маршрутів (встановлення туристичних вказівників) | 2240 | 15 000 |
| 4. | Сприяння суб’єктам господарювання в реалізації проєктів у сфері туризму | Організація та проведення святкових заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в України, виставок, конкурсів тощо | 2240 | 10 000 |
| 5. | Відродження давніх поліських ремесел | Придбання предметів та обладнання для забезпечення діяльності гончарної майстерні Малинського міського краєзнавчого музею | 2210 | 42 000 |
|  |  | Послуги з проведення майстер-класів з гончарства для школярів | 2240 | 10 000 |
| 6. | Популяризація видатних особистостей Малина | Послуги зі створення відеофільму «Миклухо-Маклай і Україна» у зв'язку із святкуванням 175-річчя з дня народження вченого (із запрошенням професійного оператора) | 2240 | 5 000 |
|  |  | ВСЬОГО |  | 207 000 |
|  |  | В т.ч. | 2210 | 62 000 |
|  |  |  | 2240 | 145 000 |

Секретар міської ради                                                                                                                                               Василь МАЙСТЕНКО