

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

## від 25.08.2025 № 117 .

Про проведення патріотичного забігу

в пам'ять про загиблих воїнів

«Шаную воїнів, біжу за Героїв України»- 2025

У Малинській міській територіальній громаді

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану» та з метою формування національно-патріотичної свідомості громадян України, об’єднання жителів громади навколо цінностей української державності, незалежності, вшанування пам’яті Героїв російсько-української війни – жителів Малинської міської територіальної громади які загинули захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, а також з метою демонстрації вдячності та підтримки рідним полеглих воїнів:

1. Організувати та провести 30 серпня 2025 року у місті Малині місцевий патріотичний забіг в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»- 2025 з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

2. Затвердити План заходів із підготовки до проведення патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»- 2025 у Малинській міській територіальній громаді (додаток 1).

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Малинської міської ради, комунальним установам та підприємствам забезпечити виконання плану заходів із урахуванням вимог законодавства щодо воєнного стану за рахунок і в межах видатків місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Додаток 1

 до розпорядження № \_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План заходів із підготовки та проведення патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» - 2025**

1. Проведення попередньої реєстрації учасників забігу з визначенням імені Героя, за якого біжать дистанцію.

Віталій КОРОБЕЙНИК

Любов КИРИЧЕНКО

до 28.08.2025

2. Забезпечити виготовлення іменних наліпок учасникам забігу з інформацією про воїнів-Героїв Малинської міської територіальної громади.

Віталій КОРОБЕЙНИК

Любов КИРИЧЕНКО

до 29.08.2025

3. Підготувати сценарний план проведення місцевого патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»- 2025 з урахуванням:

загальнонаціональної хвилини мовчання

виступу міського голови

організації спільного фото учасників заходу

проведення спортивної розминки учасників

творчих номерів

Олена ЖУРОВИЧ

до 28.08.2025

4. Забезпечити благоустрій Соборної площі та вулиць міста Малина згідно маршруту забігу (вул. Грушевського – вул. В. Скуратівського – вул. Г. Бакланова – вул. В. Залужного) та встановлення на Соборній площі додаткових урн для сміття.

Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ

Сергій КИРИЧЕНКО

Вадим САФРАНЧУК

до 29.08.2025

5. Забезпечити підключення музичної апаратури до електроживлення на Соборній площі Малина для озвучення заходу.

Віталій ЛУКАШЕНКО

Юрій ЄХНІЧ

30.08.2025

6. Забезпечити підвіз учасників забігу із старостинських округів громади.

Віталій КОРОБЕЙНИК

30.08.2025

7. Встановити палатки та столи для проведення реєстрації учасників забігу на Соборній площі, забезпечити наявність питної води та столів, а також забезпечити наявність відповідальних осіб за дані питання.

Віталій КОРОБЕЙНИК

Любов КИРИЧЕНКО

Валентин БАШИНСЬКИЙ

Сергій НЕДОГАРОК

Тетяна КУРГАНСЬКА

30.08. 2025, до 8:30

8. Встановлення банеру заходу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України**»**  на Соборній площі Малина.

Валентин БАШИНСЬКИЙ

Володимир ВОЛУЙКО

30.08.2025, до 8:30

9. Забезпечити організаційні моменти по дистанції забігу (старт, фініш, траса забігу) .

Віталій КОРОБЕЙНИК

Володимир ВОЛУЙКО

30.08.2025, 8:30- 10:00

10. Організація та проведення спортивної розминки учасників забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України**».**

Валентина ЗАРОВНА

Вероніка МЕТЛИЦЬКА (за згодою)

30.08.2025, 9:20

 11. Забезпечити повне перекриття руху транспортних засобів на площі Соборній та часткове перекриття вулиць по маршруту забігу (вул. Грушевського – вул. В. Скуратівського – вул. Г. Бакланова – вул. В. Залужного) на час проведення заходу.

Віталій БОРОВСЬКИЙ (за згодою)

30.08.2025, з 8:30 до 10:00

12. Забезпечити медичний супровід заходу та супровід медичним автотранспортом учасників забігу по маршруту.

Олександр АНДРІЙЦЕВ

30.08.2025, з 8:30 до 10:00

13. Забезпечити фотофіксацію проведення забігу та надати фото для подальшого оприлюднення на веб-ресурсах Малинської міської ради.

Віталій КОРОБЕЙНИК

Олена ЖУРОВИЧ

Галина СЕРГІЄНКО

30.08.2025.

14. Забезпечити інформаційне висвітлення проведення заходу на офіційних веб-ресурсах Малинської міської ради та подальше оприлюдення фотосвітлин із заходу.

Галина СЕРГІЄНКО

30.08.2025

Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО