Додаток

до розпорядження міського голови

від 15.10.2020 № 126

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки проєкту бюджету Малинської міської територіальної громади на 2021 рік

| № з/п | Заходи | Виконавці | Орієнтонтовний термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Провести аналіз попередніх розрахункових показників за кожним кодом бюджетної класифікації доходів, кодами програмної класифікації видатків і кредитування та підготувати проєкт переліку природоохоронних заходів | Фінансове управління, головні розпорядники коштів | До 01.11.2020 |
| - 5. | Надати фінансовому управлінню міськвиконкому інформацію щодо прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ на 2021 рік з детальним обґрунтуванням | Головні розпорядники коштів | До 01.11.2020 |
|  | Надати фінансовому управлінню Малинського міськвиконкому інформацію про соціально-економічний стан міста у 2020 році і прогноз розвитку на 2021 рік для включення відповідних розрахунків до проєкту бюджету та пояснювальної записки до нього | Відділ економіки та інвестицій виконавчого комітету | До 01.11.2020 |
|  | Здійснити моніторинг діючої мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету та продовжити роботу щодо її оптимізації та упорядкування | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники міського бюджету | До 01.11.2020 |
|  | Опрацювати та здійснити інвентаризацію та передачу майна, яке перебуває в територіальних громадах, які включені до складу Малинської міської територіальної громади розпорядженням КМУ від 12.06.2020 №711-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Житомирської області» відповідно до вимог чинного законодавства | Заступники міського голови, фінансове управління, головні розпорядники коштів | До 01.12.2020 |
|  | Довести до головних розпорядників коштів організаційно-методологічні вимоги щодо складання проєкту бюджету, прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення та інших показників щодо складання проєкту бюджету, надісланих МФУ | Фінансове управління міськвиконкому | У дводенний термін після доведення розрахункових показників МФУ |
|  | Забезпечити доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовими формами | Фінансове управління міськвиконкому | До 20.10.2020 |
|  | Довести до головних розпорядників коштів орієнтовні обсяги видатків загального фонду бюджету на 2021 рік, надходжень до спеціального фонду, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів | Фінансове управління міськвиконкому | До 25.10.2020 |
|  | Забезпечити моніторинг ефективності реалізації цільових програм та доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. У разі необхідності фінансування у 2021 році видатків, що здійснюються відповідно до програм, термін дії яких закінчується у 2020 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії або затвердження нових програм | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | До 01.11.2020 |
|  | Забезпечити формування переліку інвестиційних проєктів, видатки на які у 2021 році та наступні за плановим два бюджетні періоди будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку територіальної громади, які будуть реалізовуватись у 2021 році за рахунок коштів бюджету. При формуванні вказаних переліків забезпечити: концентрацію фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проектів; першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою будівельною готовністю; співфінансування в достатньому обсязі інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, реалізація яких здійснюється із залученням коштів Державного фонду регіонального розвитку Надати фінансовому управлінню міськвиконкому сформований перелік інвестиційних проєктів, погоджений заступниками міського голови згідно з розподілом повноважень | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
|  | При підготовці бюджетних запитів на 2020 рік: |  |  |
|  | забезпечити дотримання кількісних та вартісних показників, що впливають на розрахунковий обсяг видатків | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
|  | забезпечити включення результативних показників бюджетних програм, дезагрегованих за статтю з метою забезпечення ґендерної рівності | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
|  | забезпечити неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами; | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
|  | забезпечити спрямування коштів бюджету на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження, за рахунок оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв, з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері; | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
|  | забезпечити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами витрат, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних галузей | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
|  | Забезпечити належні заходи щодо удосконалення мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету, відповідно до нормативно-правових актів, планів та стратегій | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
| - 20. | Підготувати та надати фінансовому управлінню міськвиконкому: детальні розрахунки щодо обсягів фінансових ресурсів, необхідних для функціонування відповідної галузі; бюджетні запити на 2021 рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування згідно з установленими вимогами з детальними розрахунками та пояснювальною запискою відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів щодо потреби у коштах на утримання установ, реалізацію галузевих програм та заходів. Забезпечити погодження бюджетних запитів з відповідними заступниками міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та подати їх разом із пояснювальною запискою фінансовому управлінню міськвиконкому | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів міського бюджету | У термін подання бюджетного запиту до фінансового управління міськвиконкому |
|  | Провести аналіз бюджетних запитів на 2021 рік, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, узагальнити їх та підготувати згідно з вимогами чинного законодавства проєкт бюджету на 2021 рік для подання його на розгляд виконавчого комітету міської ради | Фінансове управління міськвиконкому | До 01.12.2020 |
|  | Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками коштів щодо узгодження показників проєкту бюджету | Фінансове управління міськвиконкому, структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради – головні розпорядники коштів | До 01.12.2020 |
|  | Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2021 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів“ (із змінами) | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 15.12.2020 |
|  | Схвалення проєкту рішення міської ради «Про бюджет Малинської міської територіальної громади на 2021 рік» | Виконавчий комітет | До 25.12.2020 |
| - 24. | Подання схваленого проєкту бюджету на розгляд та затвердження міської ради | Фінансове управління міськвиконкому | До 25.12.2020 |
|  | Забезпечити оприлюднення бюджетних запитів на 2021 рік на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб | Головні розпорядники коштів міського бюджету | Не пізніше ніж через три дні після подання проєкту рішення про бюджет на 2021 рік до міської ради |
| - 25. | Забезпечити оприлюднення рішення міської ради «Про бюджет Малинської міської територіальної громади на 2021 рік» у засобах масової інформації | Виконавчий комітет міської ради, Фінансове управління міськвиконкому | Не пізніше ніж через десять днів з дня затвердження рішення |

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                                             Світлана СИВКО